АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 ноября 2024 года                                                                                                   № 1373

Экз. № ___

р.п. Николаевка

# Об утверждении  муниципальной программы "Гражданское общество и государственная национальная политика в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области»

В целях улучшения ситуации в сфере гражданского общества и государственной национальной политики на территории муниципального образования «Николаевский район», в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 30 ноября 2023 года № 32/647-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Гражданское общество и государственная национальная политика в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области» (прилагается).

2. Управлению финансов муниципального образования «Николаевский район» предусмотреть в бюджете муниципального образования финансовые средства на реализацию муниципальной программы «Гражданское общество и государственная национальная политика в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области».

3.Признать утратившим силу:

-постановление Администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области от 02 ноября  2020 года № 817 «Об утверждении муниципальной программы «Гражданское общество и государственная национальная политика в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы;

-постановление Администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области от 13 марта 2024 года № 291 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Николаевский	 район» Ульяновской области от 02.11.2020 № 817.

4.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.

Глава Администрации

муниципального образования

«Николаевский  район»                                                                                   О.А.Аблязова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации 								                  муниципального  образования 								                              «Николаевский район» 								         Ульяновской области

от  08 ноября 2024 года  № 1373

Муниципальная программа «Гражданское общество и государственная национальная политика в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области»

Стратегические приоритеты муниципальной программы «Гражданское общество и государственная национальная политика в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области»

1.Оценка текущего состояния в сфере гражданского общества и государственной национальной политики на территории муниципального образования «Николаевский район»

1.1. Принимаемые в настоящее время на территории муниципального образования «Николаевский район» меры по реализации муниципальной программы «Гражданское общество и государственная национальная политика в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области» (далее – муниципальная программа) способствуют развитию общественной активности, консолидации усилий органов местного самоуправления муниципального образования «Николаевский район», общественных и иных некоммерческих организаций, а также инициативных граждан (групп инициативных граждан), проживающих на территории муниципального образования «Николаевский район», и направлены на улучшение ситуации в сфере гражданского общества и государственной национальной политики на территории муниципального образования «Николаевский район».

Так, в муниципальном образовании «Николаевский район»    наблюдается увеличение количества некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), через которые поддерживается связь местных органов власти с наиболее социально активными слоями населения муниципального образования «Николаевский район».

По состоянию на 1 августа 2024 года количество некоммерческих 
организаций возросло до 29.

1.2. Прослеживается позитивное влияние проводимых мероприятий 
на обеспечение межнационального мира и согласия на территории 
муниципального образования «Николаевский район».

В муниципальном образовании «Николаевский район», обладающем уникальным этнокультурным и религиозным многообразием,  всегда сохранялись межнациональный и межконфессиональный мир и согласие, предоставлялись равные условия для реализации интересов различных этнокультурных групп. Так, доля граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Николаевский район», положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве опрошенных граждан, проживающих в муниципальном образовании «Николаевский район», увеличилась с 90 до 95 процентов.

Доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности, языка, религии, в общем числе опрошенных граждан, проживающих в муниципальном образовании «Николаевский район», увеличилась с 93 до 95 процентов.

2.Описание приоритетов и целей социально-экономического 
развития муниципального образования «Николаевский район» в сфере реализации муниципальной программы

2.1. Основными приоритетами социально-экономического развития 
муниципального образования «Николаевский район» в сфере реализации муниципальной программы являются:

1) укрепление гражданского единства, гражданского самосознания 
и сохранение самобытности многонационального народа Российской 
Федерации (российской нации), проживающего на территории муниципального образования «Николаевский район»;

2) сохранение и поддержка  этнокультурного и языкового многообразия 
на территории муниципального образования «Николаевский район»;

3) гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, 
профилактика экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной 
и религиозной почве;

4) создание дополнительных социально-экономических, политических 
и культурных условий для улучшения социального благополучия граждан, 
обеспечения межнационального и межрелигиозного мира и согласия 
на территории муниципального образования «Николаевский район»;

5) привлечение российского казачества к участию в мероприятиях, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию 
межнациональных (межэтнических) отношений, профилактику экстремизма 
и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве.

2.2. Целью социально-экономического развития муниципального образования «Николаевский район» в сфере реализации муниципальной программы является создание условий для развития и эффективной деятельности институтов гражданского общества, укрепления общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) на территории муниципального образования «Николаевский район», содействия гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений.

3.Сведения о взаимосвязи муниципальной программы 
с национальными целями развития Российской Федерации, 
стратегическими приоритетами, целями и показателями 
соответствующей государственной программы 
Ульяновской области

- Муниципальная программа взаимосвязана с национальной целью 
развития Российской Федерации «Возможности для самореализации 
и развития талантов», определённой Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», и показателями, установленными государственной программой Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», государственной программой Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 № 132/647-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области».

- .

4.Описание задач, 
осуществляемого муниципальным образованием «Николаевский район» в сфере гражданского общества и государственной национальной политики в муниципальном образовании «Николаевский район", и способы их эффективного решения

4.1. Задачами, осуществляемого муниципальным образованием «Николаевский район» в сфере гражданского общества и государственной национальной политики в муниципальном образовании «Николаевский район», являются:

1) совершенствование государственного управления в сфере
государственной национальной политики Российской Федерации;

2) обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации 
межнациональных (межэтнических) отношений на территории муниципального образования «Николаевский район»;

3) содействие этнокультурному и духовному развитию народов 
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Николаевский район»;

4) формирование гражданского самосознания, патриотизма, 
гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, 
воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей;

6) содействие социальной и культурной адаптации иностранных 
граждан в муниципальном образовании «Николаевский район» и их интеграции в российское общество;

7) развитие  механизмов привлечения СО НКО  к оказанию социальных услуг на конкурсной основе, а также осуществление финансового обеспечения реализации инновационных программ и проектов СО НКО по результатам их отбора на конкурсной основе;

4.2. Эффективным способом решения указанных задач является предоставление по результатам конкурса субсидий из местного бюджета муниципального образования «Николаевский район»  СО НКО в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией социально ориентированных программ (проектов);

Правила предоставления указанной субсидии из муниципального бюджета муниципального образования «Николаевский район» устанавливается Администрацией муниципального образования «Николаевский район».

ПАСПОРТ

муниципальной программы "Гражданское общество и государственная национальная политика в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области» "

| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Николаевский район» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области |
| Соисполнители муниципальной программы, участники муниципальной программы | *Отдел общественных коммуникаций Администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области (далее- отдел общественных коммуникаций); * Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту управления по социальному развитию и культуре Администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области (далее –отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту); *Отдел по делам культуры и организации досуга населениия муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области (далее –отдел по делам культуры и организации досуга населения); *Управление образования и воспитания Администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области (далее – управление образования и воспитания ). |
| Срок реализации муниципальной программы | 2025-2030 |
| Цель/цели муниципальной программы | Создание условий для развития и эффективной деятельности институтов гражданского общества, единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) на территории муниципального образования «Николаевский район», содействия гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, повышения открытости деятельности муниципального образования «Николаевский район» |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | -Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования «Николаевский район»; -Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области. |
| Показатели муниципальной программы | 1.Количество мероприятий, проведённых органами местного самоуправления муниципального образования «Николаевский район» с участием СО НКО; 2. Количество СО НКО, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Николаевский район»; 3.Количество СО НКО, получивших субсидии из бюджета МО «Николаевский район» на реализацию социально значимых проектов по итогам конкурса; 4.Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве опрошенных граждан, проживающих в муниципальном образовании «Николаевский район» (по результатам социологических опросов); 5.Доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности, языка, религии, в общем числе опрошенных граждан, проживающих в муниципальном образовании «Николаевский район», (по результатам социологических опросов); 6.Количество мероприятий, проведённых с участием Администрации муниципального образования «Николаевский район», направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, этнокультурное развитие народов, социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан; |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Общий объем бюджетных ассигнований муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 750 тыс.рублей, в том числе по годам: 2025 год – 160,0 тыс.рублей; 2026 год –118,0 тыс.рублей; 2027 год –118,0 тыс.рублей; 2028 год –118,0 тыс.рублей; 2029 год –118,0 тыс.рублей; 2030 год -118,0 тыс.рублей. |
| Связь муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Российской Федерации | отсутствует |

- Приложение N 1

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

муниципальной программы

"Гражданское общество и государственная национальная политика в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области» "

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение значений показателя | Связь с показателями | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве опрошенных граждан, проживающих в муниципальном образовании «Николаевский район» | МП | + | % | 95,0 | 2024 | 95,1 | 95,2 | 95,3 | 95,4 | 95,5 | 95,6 | х | Администрация муниципального образования «Николаевский район», управление образования и воспитания администрации муниципального образования «Николаевский район», Отдел по делам культуры и организации досуга населения муниципального образования « Николаевский район» Ульяновской области | х | х |
| 2. | Доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности, языка, религии, в общем числе опрошенных граждан, проживающих в муниципальном образовании «Николаевский район» | МП | + | % | 95,0 | 2024 | 95,1 | 95,2 | 95,3 | 95,4 | 95,5 | 95,6 | х | Администрация муниципального образования «Николаевский район», управление образования и воспитания администрации муниципального образования «Николаевский район», Отдел по делам культуры и организации досуга населениия муниципального образования « Николаевский район» Ульяновской области | х | х |
| 3. | Количество мероприятий, проведенных с участием Администрации муниципального образования «Николаевский район», направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, этнокультурное развитие народов, социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан | МП | + | ед. | 10 | 2024 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | х | Администрация муниципального образования «Николаевский район», управление образования и воспитания администрации муниципального образования «Николаевский район», Отдел по делам культуры и организации досуга населения муниципального образования « Николаевский район» Ульяновской области | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | х |
| 4. | Количество мероприятий, проведенных Администрацией муниципального образования «Николаевский район» с участием СО НКО | МП | + | ед. | 8 | 2024 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | х | Администрация муниципального образования «Николаевский район» | х | х |
| 5. | Количество СО НКО, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Николаевский район» | МП | + | ед. | 11 | 2024 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | х | Администрация муниципального образования «Николаевский район» | х | х |
| 6. | Количество СО НКО, получивших субсидий из бюджета муниципального образования «Николаевский район» на реализацию социально значимых программ (проектов) по итогам конкурса | МП | + | ед. | 3 | 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | х | Администрация муниципального образования «Николаевский район» | х | х |

- Приложение N 2

к муниципальной программе

СИСТЕМА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

муниципальной программы "Гражданское общество и государственная национальная политика в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области» "

| N п/п | Задачи структурного элемента муниципальной программы | Краткое описание ожидаемых эффектов от решения задачи структурного элемента муниципальной программы | Связь структурного элемента с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Направление (подпрограмма) "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования «Николаевский район» " |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития гражданского общества и организации взаимодействия составляющих его элементов» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация муниципального образования «Николаевский район» |  |  |
| 1.1. | Развитие механизмов привлечения СО НКО к оказанию социальных услуг на конкурсной основе, а также осуществление финансового обеспечения реализации инновационных программ и проектов СО НКО по результатам их отбора на основе конкурсных процедур | Оказана финансовая поддержка СО НКО на конкурсной основе согласно Правилам определения объёма и предоставления грантов в форме субсидий из муниципального бюджета муниципального образования «Николаевский район» социально ориентированным некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией социально ориентированных программ (проектов) | Количество некоммерческих организаций, в том числе СО НКО, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Николаевский район» |
| Направление (подпрограмма) "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории муниципального образования «Николаевский район» " |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация муниципального образования «Николаевский район» |  |  |
| 2.1. | Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений | Организованы мероприятия, направленные на профилактику экстремизма на национальной и религиозной почве среди населения Николаевского района, в целях увеличения доли граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Николаевский район», оценивающих межнациональные отношения в Николаевском районе как стабильные, добрососедские, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Николаевский район» | Доля граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Николаевский район», оценивающих межнациональные отношения в Николаевском районе как стабильные, добрососедские, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Николаевский район» |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Николаевский район»» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация муниципального образования «Николаевский район» |  |  |
| 3.1. | Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Николаевский район» | Проведены социально значимые мероприятия, направленные на обеспечение духовно-нравственного воспитания населения, приуроченные к памятным датам и национальным праздникам народов, проживающих в муниципальном образовании «Николаевский район» | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в муниципальном образовании «Николаевский район» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация муниципального образования «Николаевский район» |  |  |
| 4.1. | Содействие социальной и культурной адаптации иностранных граждан в муниципальном образовании «Николаевский район» и их интеграции в российское общество | Проведены мероприятия, способствующие социальной и культурной адаптации иностранных граждан в муниципальном образовании «Николаевский район» и их интеграции в российское общество | Доля граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Николаевский район», оценивающих межнациональные отношения в Николаевском районе как стабильные, добрососедские, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Николаевский район» |

- Приложение N 3

к муниципальной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

"Гражданское общество и государственная национальная политика в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области» "

| N п/п |  | Наименования муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия |  | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа "Гражданское общество и государственная национальная политика в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области» " |  |  | Администрация муниципального образования «Николаевский район» | Всего, в том числе: |  |  | 750,0 | 160,0 | 118,0 | 188,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области (далее – местный бюджет) |  | 6900000000 | 750,0 | 160,0 | 118,0 | 188,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 |
| Направление (подпрограмма) "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования «Николаевский район»" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития гражданского общества и организации взаимодействия составляющих его элементов» |  | Администрация муниципального образования «Николаевский район» | местный бюджет |  | 6940100000 | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1. | Предоставление по результатам конкурса грантов в форме субсидий из местного бюджета муниципального образования «Николаевский район» социально ориентированным некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения реализации социально ориентированных программ (проектов) |  | Администрация муниципального образования «Николаевский район» | местный бюджет |  | 6940111000 | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Направление (подпрограмма) "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории муниципального образования «Николаевский район»" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве» | Администрация муниципального образования «Николаевский район» | местный бюджет | 6940200000 |  | 25,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2.1. |  | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма на национальной и религиозной почве среди населения Николаевского района | Отдел общественных коммуникаций, управление по вопросам правового обеспечения | местный бюджет | 6940215100 |  | 25,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 3. |  | Комплекс процессных мероприятий «Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан» | Администрация муниципального образования «Николаевский район» | местный бюджет | 6940300000 |  | 25,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 3.1. |  | Организация и проведение мероприятий, способствующих социальной и культурной адаптации иностранных граждан, прибывающих в муниципальное образование «Николаевский район» | Отдел общественных коммуникаций | местный бюджет | 6940315200 |  | 25,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 4. |  | Комплекс процессных мероприятий «Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Николаевский район» | Администрация муниципального образования «Николаевский район» | местный бюджет | 6940400000 |  | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4.1. |  | Проведение социально значимых мероприятий, направленных на обеспечение духовно-нравственного воспитания населения, приуроченных к памятным датам, национальным праздникам народов, проживающих в муниципальном образовании «Николаевский район» | Отдел по делам культуры и организации досуга населения, управление образования и воспитания, отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту | местный бюджет | 6940415300 |  | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

- Приложение N 4

к муниципальной программе

ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ

значений показателей муниципальной программы

""Гражданское общество и государственная национальная политика в муниципальном образовании

«Николаевский район» Ульяновской области» " в 2025 году

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По состоянию на последнее число года (2025 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве опрошенных граждан, проживающих в муниципальном образовании «Николаевский район» | Муниципальная программа (далее - МП) | % | 94,7 | 94,7 | 94,8 | 94,8 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 95,0 | 95,0 | 95,1 | 95,1 | 95,1 |
| 2. | Доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности, языка, религии, количестве опрошенных граждан, проживающих в муниципальном образовании «Николаевский район» | МП | % | 94,7 | 94,7 | 94,8 | 94,8 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 95,0 | 95,0 | 95,1 | 95,1 | 95,1 |
| 3. | Количество мероприятий, проведенных с участием Администрации муниципального образования «Николаевский район», направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, этнокультурное развитие народов, сохранение и развитие русского языка, социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан | МП | ед. | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 4. | Количество мероприятий, проведенных Администрацией муниципального образования «Николаевский район» с участием СО НКО | МП | ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 5. | Количество СО НКО, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Николаевский район» | МП | ед. | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 6. | Количество СО НКО, получивших субсидий из бюджета муниципального образования «Николаевский район» на реализацию социально значимых программ (проектов) по итогам конкурса | МП | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

- Приложение N 5

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение развития гражданского общества и организации взаимодействия составляющих его элементов» муниципальной программы

«Гражданское общество и государственная национальная политика в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области»

| Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы | Первый заместитель администрации муниципального образования «Николаевский район» |
| --- | --- |
| Соисполнители (участники) структурного элемента | Отдел общественных коммуникаций |

- 1. Общие положения

- 2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Наименование структурного подразделения администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области, ответственного за достижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Развитие механизмов привлечения СО НКО к оказанию социальных услуг на конкурсной основе, а также осуществление финансового обеспечения реализации инновационных программ и проектов СО НКО по результатам их отбора на основе конкурсных процедур» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество социально некоммерческих организаций, получивших гранты в форме субсидий из местного бюджета муниципального образования «Николаевский район» | МП | + | ед. | 3 | 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Администрация муниципального образования «Николаевский район» |

- 3. План достижения значений показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По состоянию на последнее число 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Развитие механизмов привлечения СО НКО к оказанию социальных услуг на конкурсной основе, а также осуществление финансового обеспечения реализации инновационных программ и проектов СО НКО по результатам их отбора на основе конкурсных процедур» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество социально некоммерческих организаций, получивших гранты в форме субсидий из местного бюджета муниципального образования «Николаевский район» | МП | ед. | х | х | х | х | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | - Базовое значение мероприятия (результата) |  | - Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Развитие механизмов привлечения СО НКО к оказанию социальных услуг на конкурсной основе, а также осуществление финансового обеспечения реализации инновационных программ и проектов СО НКО по результатам их отбора на основе конкурсных процедур» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведен конкурс в целях финансового обеспечения части затрат СО НКО, связанных с реализацией на территории муниципального образования «Николаевский район» проектов | Осуществление текущей деятельности | 6940111000 | ед. | 3 | 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

- 5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования «Николаевский район» |  |  | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области (далее - местный бюджет) | 6940100000 | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1. | Проведен конкурс в целях финансового обеспечения части затрат СО НКО, связанных с реализацией на территории муниципального образования «Николаевский район» проектов | Отдел общественных коммуникаций | бюджетные ассигнования местного бюджета | 6940111000 | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

- 6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия), наименование должности) | Документ | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача «Развитие механизмов привлечения СО НКО к оказанию социальных услуг на конкурсной основе, а также осуществление финансового обеспечения реализации инновационных программ и проектов СО НКО по результатам их отбора на основе конкурсных процедур» |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведен конкурс в целях финансового обеспечения части затрат СО НКО, связанных с реализацией на территории муниципального образования «Николаевский район» проектов | X | Отдел общественных коммуникаций | Протокол заседания конкурсной комиссии конкурса | х |

7. Методика расчета значений показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчета значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчет значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество социально некоммерческих организаций, получивших гранты в форме субсидий из местного бюджета муниципального образования «Николаевский район» | + | ед. | Определяется на конец отчетного периода путем подсчета количества некоммерческих организаций, получивших субсидии из местного бюджета на реализацию проектов | Протокол Администрации муниципального образования «Николаевский район» | Отдел общественных коммуникаций |

- 8. Методика расчета значений мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Признак возрастания (убывания, динамики) значения мероприятия (результата) | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Формула расчета значения мероприятия (результата) | Источник исходных данных | Ответственный за расчет значения мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проведен конкурс в целях финансового обеспечения части затрат СО НКО, связанных с реализацией на территории муниципального образования «Николаевский район» проектов | + | ед. | Определяется на конец отчетного периода путем подсчета количества проведенных конкурсов | отчет | Отдел общественных коммуникаций |

- Приложение N 6

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве»

муниципальной программы

«Гражданское общество и государственная национальная политика в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области»

- 1. Общие положения

| Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы | Первый заместитель администрации муниципального образования «Николаевский район» |
| --- | --- |
| Соисполнители (участники) структурного элемента | Отдел общественных коммуникаций |

- 2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Наименование структурного подразделения администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области, ответственного за достижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности, языка, религии, количестве опрошенных граждан, проживающих в муниципальном образовании «Николаевский район» | МП | + | % | 95,0 | 2024 | 95,1 | 95,2 | 95,3 | 95,4 | 95,5 | 95,6 | Отдел общественных коммуникаций |

- 3. План достижения значений показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По состоянию на последнее число 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача "Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности, языка, религии, количестве опрошенных граждан, проживающих в муниципальном образовании «Николаевский район» | МП | % | 94,0 | 94,1 | 94,2 | 94,3 | 94,4 | 94,5 | 94,6 | 94,7 | 94,8 | 94,9 | 95,0 | 95,1 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Базовое значение мероприятия (результата) |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача "Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изготовлены и размещены в средствах массовой информации аналитические публикации, разъясняющие преимущества укрепления единства российской нации, обосновывающих недопустимость распространения идей, способных вызвать межнациональную или межконфессиональную рознь | Осуществление текущей деятельности | 6940215100 | шт. | 6 | 2024 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.2. | Изготовлены буклеты, брошюры с разъяснением положений нормативно-правовых актов, устанавливающих юридическую ответственность за совершение правонарушений в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | Осуществление текущей деятельности | 6940215100 | экз. | 10 | 2024 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

- 5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов |  | Ответственные исполнители мероприятия |  | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве» |  |  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области (далее - местный бюджет) | 6940200000 | 25,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.1. |  | Изготовлены и размещены в средствах массовой информации аналитические публикации, разъясняющие преимущества укрепления единства российской нации, обосновывающих недопустимость распространения идей, способных вызвать межнациональную или межконфессиональную рознь |  | Администрация муниципального образования «Николаевский район» | местный бюджет | 6940215100 | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.2. |  | Изготовлены буклеты, брошюры с разъяснением положений нормативно-правовых актов, устанавливающих юридическую ответственность за совершение правонарушений в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений |  | Администрация муниципального образования «Николаевский район» | местный бюджет | 6940215100 | 13,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 год.

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия), наименование должности) | Документ | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве» |  |  |  |  |  |
| 1. | Изготовлены и размещены в средствах массовой информации аналитические публикации, разъясняющие преимущества укрепления единства российской нации, обосновывающих недопустимость распространения идей, способных вызвать межнациональную или межконфессиональную рознь | X | Первый заместитель администрации муниципального образования «Николаевский район» | х | х |
| 2. | Изготовлены буклеты, брошюры с разъяснением положений нормативно-правовых актов, устанавливающих юридическую ответственность за совершение правонарушений в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | X | Первый заместитель администрации муниципального образования «Николаевский район» | х | х |

- 7. Методика расчета значений показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчета значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчет значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве опрошенных граждан, проживающих в муниципальном образовании «Николаевский район» | + | % | Определяется на конец отчетного периода путем подсчета количества случаев выбора респондентами вариантов ответа «Нет, не испытывал» при ответа на вопрос «Испытывали ли Вы лично в течение последнего года по отношению к себе неприязнь, враждебное отношение из-за своей национальной принадлежности и (или) языка? | Итоги социологического исследования | Первый заместитель администрации муниципального образования «Николаевский район» |
| 2. | Доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности, языка, религии, количестве опрошенных граждан, проживающих в муниципальном образовании «Николаевский район» | + | % | Определяется на конец отчетного периода путем подсчета количества случаев выбора респондентами вариантов ответа «Нет, не испытывал» при ответа на вопрос «Испытывали ли Вы лично в течение последнего года по отношению к себе неприязнь, враждебное отношение из-за своей национальной принадлежности и (или) языка? | Итоги социологического исследования | Первый заместитель администрации муниципального образования «Николаевский район» |

- 8. Методика расчета значений мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Признак возрастания (убывания, динамики) значения мероприятия (результата) | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Формула расчета значения мероприятия (результата) | Источник исходных данных | Ответственный за расчет значения мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Изготовлены и размещены в средствах массовой информации аналитические публикации, разъясняющие преимущества укрепления единства российской нации, обосновывающих недопустимость распространения идей, способных вызвать межнациональную или межконфессиональную рознь | + | шт. | Определяется на конец отчетного периода путем подсчета количества публикаций | х | Первый заместитель администрации муниципального образования «Николаевский район» |
| 2. | Изготовлены буклеты, брошюры с разъяснением положений нормативно-правовых актов, устанавливающих юридическую ответственность за совершение правонарушений в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | + | экз. | Определяется на конец отчетного периода путем подсчета количества единиц изготовленных информационных материалов |  | Первый заместитель администрации муниципального образования «Николаевский район» |

- Приложение N 7

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Николаевский район» муниципальной программы

«Гражданское общество и государственная национальная политика в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области»

- 1. Общие положения

| Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы | Первый заместитель администрации муниципального образования «Николаевский район» |
| --- | --- |
| Соисполнители (участники) структурного элемента | Отдел по делам культуры и организации досуга населениия; Управление образования и воспитания; Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту |

- 2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Наименование структурного подразделения администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области, ответственного за достижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Николаевский район»" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, этнокультурное развитие народов, социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан. | МП | + | чел. | 10 | 2024 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | Отдел по делам культуры и организации досуга населениия; Управление образования и воспитания; Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту |

- 3. План достижения значений показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 год

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По состоянию на последнее число 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача "Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Николаевский район»" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, этнокультурное развитие народов, социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан. | МП | + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Базовое значение мероприятия (результата) |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача "Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Николаевский район»" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведены социально значимые мероприятия, направленные на обеспечение духовно-нравственного воспитания населения, приуроченные к памятным датам и национальным праздникам народов, проживающих на территории муниципального образования «Николаевский район» | Осуществление текущей деятельности |  | шт. | 6 | 2024 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

- 5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия |  | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Комплекс процессных мероприятий «Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Николаевский район» |  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области (далее - местный бюджет) | 6940400000 | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.1. | Проведены социально значимые мероприятия, направленные на обеспечение духовно-нравственного воспитания населения, приуроченные к памятным датам и национальным праздникам народов, проживающих на территории муниципального образования «Николаевский район» |  | Администрация муниципального образования «Николаевский район» | бюджетные ассигнования местного бюджета | 6940415300 | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

- 6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия), наименование должности) | Документ | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории муниципального образования «Николаевский район» |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведены социально значимые мероприятия, направленные на обеспечение духовно-нравственного воспитания населения, приуроченные к памятным датам и национальным праздникам народов, проживающих на территории муниципального образования «Николаевский район» | X | Начальник отдела по делам культуры и досуга населения | х | х |

- 7. Методика расчета значений показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчета значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчет значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Численность участников мероприятий, направленных на распространение информации о традициях и культуре народов России, проживающих на территории муниципального образования «Николаевский район» | + | чел. | Определяется на конец отчетного периода путем подсчета количества участников мероприятий, направленных на распространение информации о традициях и культуре народов России, проживающих на территории муниципального образования «Николаевский район» | Отдел по делам культуры и досуга населения | Начальник Управления по социальному развитию и культуре |
| 2. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, проводимых в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации | + | % | Определяется на конец отчетного периода путем подсчета количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, проводимых в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту | Начальник Управления по социальному развитию и культуре |

- 8. Методика расчета значений мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Признак возрастания (убывания, динамики) значения мероприятия (результата) | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Формула расчета значения мероприятия (результата) | Источник исходных данных | Ответственный за расчет значения мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проведены социально значимые мероприятия, направленные на обеспечение духовно-нравственного воспитания населения, приуроченные к памятным датам и национальным праздникам народов, проживающих на территории муниципального образования «Николаевский район» | + | ед. | Определяется на конец отчетного периода путем подсчета количества проведенных мероприятий, направленных на обеспечение духовно-нравственного воспитания населения, приуроченных к памятным датам и национальным праздникам народов, проживающих на территории муниципального образования «Николаевский район» | Отдел по делам культуры и досуга населения | Начальник Управления по социальному развитию и культуре |

- Приложение N 8

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в муниципальном образовании «Николаевский район» муниципальной программы

«Гражданское общество и государственная национальная политика в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области»

| Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы | Первый заместитель администрации муниципального образования «Николаевский район» |
| --- | --- |
| Соисполнители (участники) структурного элемента | Отдел общественных коммуникаций |

- 1. Общие положения

- 2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Наименование структурного подразделения администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области, ответственного за достижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Содействие социальной и культурной адаптации иностранных граждан в муниципальном образовании «Николаевский район» и их интеграции в российское общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Николаевский район», оценивающих межнациональные отношения в Николаевском районе как стабильные, добрососедские, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Николаевский район» | МП | + | % | 95,0 | 2024 | 95,1 | 95,2 | 95,3 | 95,4 | 95,5 | 95,6 | Администрация муниципального образования «Николаевский район» |

- 3. План достижения значений показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | - Плановые значения показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - По состоянию на последнее число 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Содействие социальной и культурной адаптации иностранных граждан в муниципальном образовании «Николаевский район» и их интеграции в российское общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Николаевский район», оценивающих межнациональные отношения в Николаевском районе как стабильные, добрососедские, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Николаевский район» | МП | + | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Базовое значение мероприятия (результата) |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Содействие социальной и культурной адаптации иностранных граждан в муниципальном образовании «Николаевский район» и их интеграции в российское общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Распространены информационные материалы, буклеты для иностранных граждан, прибывающих в муниципальное образование «Николаевский район» | Осуществление текущей деятельности | 6940315200 | ед. | 20 | 2024 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 1.2. | Проведены встречи с активом национальных сообществ. | Осуществление текущей деятельности | 6940315200 | чел. | 15 | 2024 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |

- 5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Комплекс процессных мероприятий «Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в муниципальном образовании «Николаевский район» |  |  | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области (далее - местный бюджет) | 6940300000 | 25,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.1. | Распространены информационные материалы, буклеты для иностранных граждан, прибывающих в муниципальное образование «Николаевский район» | Управление по экономике и сельскому хозяйству | бюджетные ассигнования местного бюджета | 6940315200 | 13,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.2. | Проведены встречи с активом национальных сообществ. | Отдел общественных коммуникаций | бюджетные ассигнования местного бюджета | 6940315200 | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

- 6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия), наименование должности) | Документ | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача «Содействие социальной и культурной адаптации иностранных граждан в муниципальном образовании «Николаевский район» и их интеграции в российское общество» |  |  |  |  |  |
| 1. | Распространены информационные материалы, буклеты для иностранных граждан, прибывающих в муниципальное образование «Николаевский район» | X | Управление по экономике и сельскому хозяйству | х | х |
| 2. | Проведены встречи с активом национальных сообществ. | X | Отдел общественных коммуникаций | х | х |

- 7. Методика расчета значений показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчета значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчет значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Николаевский район», оценивающих межнациональные отношения в Николаевском районе как стабильные, добрососедские, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Николаевский район» | + | % | Определяется на конец отчетного периода путем подсчета количества случаев выбора респондентами вариантов ответа, подтверждающих отсутствие негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Николаевский район» | Итоги социологических исследований | Отдел общественных коммуникаций |

- 8. Методика расчета значений мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Признак возрастания (убывания, динамики) значения мероприятия (результата) | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Формула расчета значения мероприятия (результата) | Источник исходных данных | Ответственный за расчет значения мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Распространены информационные материалы, буклеты для иностранных граждан, прибывающих в муниципальное образование «Николаевский район» | + | ед. | Определяется на конец отчетного периода путем подсчета количества единиц изданных информационных материалов, буклетов для иностранных граждан, пребывающих на территорию муниципального образования «Николаевский район» | отчет | Отдел общественных коммуникаций |
| 2. | Проведены встречи с активом национальных сообществ. | + | чел. | Определяется на конец отчетного периода путем подсчета количества иностранных граждан, прибывающих в муниципальное образование «Николаевский район», принявших участие во встрече с активом | отчет | Отдел общественных коммуникаций |

- Приложение N 9

к муниципальной программе

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Гражданское общество и государственная национальная политика в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области» "

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчета значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчет значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве опрошенных граждан, проживающих в муниципальном образовании «Николаевский район» | + | % | - | Результаты социологического мониторинга ключевых показателей межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании «Николаевский район» | Отдел общественных коммуникаций администрации муниципального образования «Николаевский район» |
| 2. | Доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности, языка, религии, количестве опрошенных граждан, проживающих в муниципальном образовании «Николаевский район» | + | % | - | Результаты социологического мониторинга ключевых показателей межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании «Николаевский район» | Отдел общественных коммуникаций администрации муниципального образования «Николаевский район» |
| 3. | Количество мероприятий, проведенных с участием Администрации муниципального образования «Николаевский район», направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, этнокультурное развитие народов, сохранение и развитие русского языка, социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан | + | ед. | П.3=∑(Км1+Км2+…Кмп) | Сводная информация, полученная от структурных подразделений Администрации муниципального образования «Николаевский район», администраций сельских поселений | Отдел общественных коммуникаций администрации муниципального образования «Николаевский район» |
| 4. | Количество мероприятий, проведенных Администрацией муниципального образования «Николаевский район» с участием СО НКО и ТОС | + | ед. | П.6=∑(Ксонко1+Ксонко2+…Ксонкоп) | Сводная информация, полученная от структурных подразделений Администрации муниципального образования «Николаевский район», администраций сельских поселений | Отдел общественных коммуникаций администрации муниципального образования «Николаевский район» |
| 5. | Количество СО НКО и ТОС, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Николаевский район» | + | ед. | П.8=∑(СО НКО и ТОС1+ СО НКО и ТОС2+ СО НКО и ТОСп) | Фактические данные Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области (по согласованию) | Отдел общественных коммуникаций администрации муниципального образования «Николаевский район» |
| 6. | Количество СО НКО и ТОС, получивших субсидий из бюджета муниципального образования «Николаевский район» на реализацию социально значимых программ (проектов) по итогам конкурса | + | ед. |  | Сводная информация, полученная от Управления финансов Администрации муниципального образования «Николаевский район» и отдела общественных коммуникаций Администрации муниципального образования «Николаевский район» | Отдел общественных коммуникаций администрации муниципального образования «Николаевский район» |