- Доклад

- о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных  программ, действующих на территории муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области, по итогам 2022 года.

Настоящий доклад  подготовлен на основании отчетов  заказчиков муниципальных  программ  муниципального образования «Николаевский район», информации управления финансов Администрации о плановых и фактических объёмах финансирования муниципальных программ в 2022 году,  в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области от 26.12.2013 № 01-05-1122 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Николаевский район» .

В 2022 году утвержден перечень к реализации муниципальных программ на территории МО «Николаевский район» (Постановление Администрации района от 17.11.2021г. №891), в перечне утверждены 18 муниципальных программ и 1 Стратегия социально-экономического развития.

В муниципальных  программах (далее-МП) на реализацию мероприятий в 2022 году было запланировано 555 984, 5 тыс. рублей по всем источникам финансирования. В бюджете муниципального образования с учётом софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней в 2022 году было выделено на реализацию МП 553 514,9тыс.руб. или 99,6% от потребности.

По итогам 2022 года  8 МП ( в 2018 году-9 МП, в 2019 году-11МП,2020—8МП, в 2021 году- 9МП) были обеспечены финансированием на 100,0%:

рублей

| Наименование программы | 2022 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | Исполнено на 1.01.2021 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования Николаевский район Ульяновской области на 2020-2024 годы» | 45 348 681,56 | 44 343 817,58 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на 2020-2023 годы» | 282420,75 | 282420,75 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" муниципального образования Николаевский район Ульяновской области | 2 438 450,00 | 2 432 891,06 |
| Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы» | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Муниципальная программа "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту, профилактике пьянства и алкоголизма в муниципальном образовании "Николаевский район" | 25000,00 | 25000,00 |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" муниципального образования Николаевский район Ульяновской области | 3 731 099,4 | 2 749 174,87 |
| Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области» | 460 482 559,44 | 460 417 955,29 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы» | 41 461 226,77 | 41 461 220,23 |
| Муниципальная программа «Забота» муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на 2019-2023 годы | 159 500,00 | 159 500,00 |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" муниципального образования Николаевский район Ульяновской области | 1 108 800,00 | 1 108 800,00 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2019-2023 годы» | 941 820,16 | 529 200,00 |
| Всего | 555 984 558,08 | 553 514 979,78 |

Четыре программы профинансированы на :

- 97,8%: муниципальная программа  «Развитие транспортной системы муниципального образования Николаевский район Ульяновской области на 2020-2024 годы»;

-99,8%: муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" муниципального образования Николаевский район Ульяновской области;

-73,7%:муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" муниципального образования Николаевский район Ульяновской области;

(Экономия по результатам торгов)

-56,1%: муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей" муниципального образования Николаевский район Ульяновской области

(Недофинансирование из-за расчетов обеспеченности площади жилых помещений).

Оставшиеся 6 МП были обеспечены финансированием из средств федерального, областного и местного  бюджетов в рамках финансирования отраслей.

Общий объём  освоенных в 2022 году средств  в рамках МП составил 553 514,9 тыс.руб. или на 19 154,2 тыс.руб. больше, чем в 2021 году.

В целом наблюдается планомерная работа органов местного самоуправления муниципального образования «Николаевский район» по реализации мероприятий муниципальных программ в 2022 г.

Эффективность реализации программ оценивалась путём сопоставления  степени достижения запланированных показателей и фактического уровня расходов бюджета, направленных на достижение данных показателей (уровнем   обеспечения финансирования мероприятий программы).

По результатам проведенной оценки эффективности МП можно сделать вывод, что 18 программ из 18, которые планировались к реализации в 2022 году, признаются эффективными.

Однако  1 МП из 19, которая не была обеспечена финансированием,это Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Николаевский район» до 2030 года, также признана эффективной, так как мероприятия направлены на улучшение разработок муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных  программ

1.Муниципальная  программа

«Развитие  и модернизация образования  в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Николаевский район» от 17.11.2020 № 879.

Основной целью Программы является – обеспечение устойчивого развития системы образования в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области, направленного на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, эффективного использования кадровых, финансовых, материально-технических и управленческих ресурсов.

В 2022 году программой предусмотрено финансирование в размере 343164,17 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств муниципального бюджета 84324,53 тыс. рублей. В бюджете муниципального образования «Николаевский район» на 2022 год в соответствии с программой предусмотрено средств на реализацию мероприятий в сумме 84324,53 тыс. рублей, из них освоено на 01.01.2023 года 84324,53 тыс. рублей, что составляет 100%. В рамках запланированных мероприятий программы были проведены:

- Внедрение федеральных государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- Содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- Реализация регионального проекта «Современная школа», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Современная школа»;

- Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья;

- Создание условий для сохранения здоровья обучающихся и воспитанников;

- Содействие развитию дошкольного образования;

- Организация и обеспечение отдыха и оздоровления;

- Развитие кадрового потенциала системы общего образования;

- Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда»;

- Реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребёнка»

В результате проведенных мероприятий достигнуто 13 целевых индикаторов из 14, что составляет 93 % от плановых показателей.

Вывод: Принимая во внимание тот факт, что финансирование Программы в  2022 году осуществлялось на 100,0 % , а 93 % целевых индикаторов выполнено, следует признать Программу эффективной.

Предложение: Реализацию Программы продолжить. Заказчику (разработчику) программы следует в установленном порядке обеспечить выполнение мероприятий в 2023 году.

2.Муниципальная  программа

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Николаевский район» от 27 мая 2020 года №379.

Основной целью Программы является модернизация сферы культуры, адаптация к современным условиям, создание конкурентно способных культурных продуктов и услуг для населения Николаевского района, обеспечение доступных качественных услуг в учреждениях культуры муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области.

В 2022 году программой предусмотрено финансирование в размере 29 887,0  тыс. рублей.

В бюджете муниципального образования «Николаевский район» на 2022 год  планировались средства на реализацию Программы в сумме 29887,0   тыс.рублей.

Фактически выделено 23 299 400 рублей.

В рамках запланированной программы  в течении 2022 года  были проведены мероприятия:

- Услуги физической охраны (ЧОП) МУК «МКДЦ» - 799 296 руб.

- Приобретение водяного насоса в Баевский СДК – 2 160руб.;

- Приобретение газовых котлов в Рызлейский и Прасковьинский СДК – 83 500руб.;

- Услуги по проведению праздничного концерта с ОГАУК «Ленинский мемориал» - 15 000руб.;

- Ремонт теплотрассы МУК «МКДЦ» - 37 000руб.

- Работы по подключению газоснабжения Головинского СДК и пуско-наладочные работы – 121 000руб.;

- Приобретение счётчиков потребления воды в МУК «МКДЦ» и КД «Дружба» - 1900руб.;

- Услуги по установке булерьяна в Телятниковский СДК – 32 000руб.;

- Приобретение канцелярских товаров и бумаги;

- услуги противопожарного мониторинга и вневедомственной охраны зданий,

- обучение специалистов по охране труда и пожарной безопасности, в сфере закупок,

- услуги связи,

- содержание МУК «МКДЦ»,

- содержание МУК «Межпоселенческая библиотека».

1. Целевой индикатор 1.3.5: план 3,0 тыс.руб., факт 3,0 тыс. руб. выполнен на 100%.

2. Целевой индикатор 1.3.8: план 72,0 тыс.руб., факт 429 тыс. руб. выполнен на 595,8%.

3. Целевой индикатор 1.3.10.: план 250,0 тыс. руб., факт 298,7 тыс. руб. выполнен на 119,5 %.

4. Целевой индикатор 2.1.: план 35,0 тыс.руб., факт 30,3 тыс. руб. выполнен на  86,5%.

5. Целевой индикатор 3.1.: план 17807,0 тыс.руб., факт 15 176,0 тыс. руб. выполнен на 85,2%.

6. Целевой индикатор 3.2.: план 7150,0 тыс.руб., факт 7363,0 выполнен на 103%.

Вывод: В течении 2022 года по 6 целевым индикаторам были проведены мероприятия и выполнены в полном объёме, частично перевыполнены.

Принимая во внимание тот факт, что финансирование Программы в 2022 году осуществлено не по всем целевым показателям, но общее выполнение составило 77,9% Программу следует признать  эффективной.

Предложение:

- Реализацию Программы продолжить. Заказчику (разработчику) программы следует в установленном порядке обеспечить выполнение мероприятий в 2024 году и достижение целевых индикаторов.

3.Муниципальная  программа

«Забота» муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на 2019-2023 годы утверждена Постановлением Администрации МО «Николаевский район» №508 от 21.09.2018г

Муниципальная программа «Забота» муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на 2019-2023 годы утверждена Постановлением Администрации МО «Николаевский район» №508 от 21.09.2018г. и предусматривает комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества жизни следующих категорий граждан:

- малоимущих семей с детьми, пожилых граждан и иных, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- поддержку ветеранов;

- инвалидов;

- на поддержку семьи, материнства и детства.

Основной целью Программы является повышение качества жизни населения муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области за счёт интеграции мероприятий органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области, институтов гражданского общества, юридических и физических лиц, направленных на поддержку социально не защищённых граждан и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2022 году программой предусмотрено финансирование в размере 1596,0 тыс. рублей, в том числе 744,00 – муниципальный бюджет; 852,0 – внебюджетные средства. Программа является комплексной, в связи, с чем ряд мероприятий, предусмотренных в программе «Забота» были профинансированы в рамках других муниципальных программ, а также за счёт внебюджетных средств.

В бюджете муниципального образования «Николаевский район» на 2022 год  запланированы на реализацию Программы «Забота» в сумме 159,50 тыс. рублей.

Фактически выделено за 12 месяцев 2022 года – 159,50 тыс. рублей.

В рамках запланированных мероприятий программы  в 2022 году  были проведены: адресная поддержка нуждающихся граждан (оказание адресной социальной помощи на газификацию жилья, приобретение дорогостоящих лекарств и лечение, помощь в связи произошедшем пожаром и другие); социальная поддержка беременных женщин и другие.

Вывод: Принимая во внимание тот факт, что финансирование Программы за 12 месяцев 2022 года составило 100,00% от запланированных средств, следует признать Программу эффективной.

Предложение: Реализацию Программы продолжить. Заказчику программы следует в установленном порядке обеспечить выполнение мероприятий в 2023 году и достижение целевых индикаторов.

4.Муниципальная  программа

«Обеспечение жильём молодых семей муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на 2019-2023 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Николаевский район» от 29 ноября 2018 года № 617

Основной целью Программы является – оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В 2022 году программой предусмотрено финансирование в размере 200,0 тыс. рублей.

В бюджете муниципального образования «Николаевский район» на 2022 год  планировались средства на реализацию Программы в сумме 200, 0 тыс. рублей.

За 2022 год освоено 233159,67 рублей

В результате проведенных мероприятий достигнуто: процент выполнения мероприятий, запланированных в рамках программы составил 116,5 % от плановых показателей.

Вывод: Принимая во внимание тот факт, что финансирование Программы в 2022 году осуществлялось на 168 % целевых индикаторов выполнено, следует признать Программу эффективной.

Предложение: Реализацию Программы продолжить. Заказчику программы следует в установленном порядке обеспечить выполнение мероприятий в 2023 году и достижение целевых индикаторов)

5.Муниципальная  программа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на 2019-2023 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Николаевский район» от 25 декабря 2018 года № 689

Основной целью Программы является улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальной услуги.

В 2022 году по программе фактически освоено 288012,94. рублей.

В рамках запланированных мероприятий программы в 2020 году были проведены мероприятия: текущий ремонт водопровода в с. Барановка и р.п. Николаевка Николаевского района.

В результате проведенных мероприятий достигнут целевой индикатор, что составляет 120 % от плановых показателей.

Вывод: Принимая во внимание тот факт, что финансирование Программы в 2021 году осуществлялось на 120%, следует признать Программу эффективной.

Предложение: Реализацию Программы продолжить. Заказчику программы следует в установленном порядке обеспечить выполнение мероприятий в 2022 году и достижение целевых индикаторов)

6.Муниципальная  программа

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Николаевский район» от 04 декабря 2019 года № 1034

Основной целью Программы является: улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Николаевского района Ульяновской области.

В 2022 году программой предусмотрено финансирование в размере 100,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 11,088 тыс. рублей.

В рамках запланированных мероприятий программы  в 2022 году  были проведены мероприятия: строительство и приобретение жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов.

В результате проведенных мероприятий достигнут целевой индикатор, что составляет 100% от плановых показателей.

1.Целевой индикатор:

план 1 семья,  факт 1 семья, процент  выполнения 100%

Вывод: Принимая во внимание тот факт, что финансирование Программы в 2022 году осуществлялось на 11%, а 100 % целевых индикаторов выполнено, следует признать Программу эффективной.

Предложение:

-Реализацию Программы продолжить. Заказчику (разработчику) программы следует в установленном порядке внести изменения объемов финансирования Программы на 2023 год в соответствии с параметрами бюджета МО «Николаевский район» на 2023 год и произвести корректировку целевых индикаторов на 2023 год соразмерно объёмам финансирования.

7.Муниципальная  программа

«Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Николаевский район» ульяновской области в 2020-2024 годах»

Подпрограмма муниципальной программы: «Обеспечение населения муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта в 2020-2024 годах»

Цели подпрограммы: - обеспечение  населения услугами пассажирского автотранспорта на внутримуниципальных маршрутах;

- оптимизация маршрутной сети с учетом транспортных потребностей населения;

- совершенствование транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения

Общий предполагаемый объём финансирования подпрограммы составляет –    в 2022 г. – 1102,0 тыс. руб. Фактически выделено из местного бюджета 118,4 тыс. рублей(10% от запланированного объема) и 2250,0тыс. руб. из областного бюджета, всего 2368,4 тыс. рублей или в 2,1 раза больше от запланированного по программе. Был проведен аукцион на определение подрядчика по обеспечению населения района услугами пассажирского автотранспорта. Выиграл аукцион АО «Николаевское АТП», которое в течении 2022 года обслуживало 11 муниципальных маршрутов.

Целевые показатели подпрограммы:

| Наименование показателя | 2022год, план | 2022год, факт |
| --- | --- | --- |
| Планируемое количество перевозимых пассажиров (тыс.чел.) | 54,0 | 21,7 |
| Сохранение количества маршрутов (ед.) | 12 | 11 |
| Планируемое количество выполняемых рейсов (ед.) | 7068 | 3996 |

Вывод: Принимая во внимание тот факт, что финансирование Программы в 2022 году осуществлялось на 214%, а   целевые индикаторы не выполнены, следует признать Программу  социально -  эффективной.В 2022 году, пассажиропоток снизился по сравнению с 2021 годом, в связи с увеличением личного автотанспорта у населения. Уровень  экономической эффективности: не удовлетворительный.

Предложение: Реализацию подПрограммы продолжить, Администрации МО «Николаевский район»  следует в установленном порядке обеспечить выполнение мероприятий в  2023 году и достижение целевых индикаторов, так как реализация данной подпрограммы несет:

социальные последствия: - обеспечение равной доступности пассажирских услуг всем слоям населения, включая льготников всех категорий на территории района, защищая малообеспеченные слои населения.

Подпрограмма «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Николаевский район»

Ульяновской области в 2020 - 2024 годах

Основной целью подПрограммы является развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижения транспортных издержек в экономике. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на уровне допустимом нормативами для обеспечения их сохранности.

В   2022    году   программой предусмотрено финансирование в размере 13 999,5 тыс. рублей.

В бюджете муниципального образования «Николаевский район» на 2022 год  планировались средства на реализацию Программы в сумме 9723,8 тыс. рублей.

Фактически выделено в  2022 году 9723,8 тыс. рублей.

В рамках запланированных мероприятий подпрограммы,  в 2022 году  были проведены мероприятия:

Произведён ремонт  29 объектов общей площадью 36007м2  протяжённостью около8 км.

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям: план 82%, факт -84%,  выполнения101%

Вывод: Принимая во внимание тот факт, что увеличилась доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, следует признать Программу эффективной. Уровень эффективности: удовлетворительный.

Предложение: Реализацию подПрограммы продолжить, Администрации МО «Николаевский район»  следует в установленном порядке обеспечить выполнение мероприятий в  2023 году и достижение целевых индикаторов.

8.Муниципальная  программа

«Развитие  малого и среднего предпринимательства  на территории   муниципального  образования «Николаевский район»  Ульяновской области на 2020-2022 годы», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Николаевский район» от 06 ноября 2019 года №951

Основной целью Программы является увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства (далее-МСП) товаров, работ и услуг, обеспечение занятости населения и развитие самозанятости путем создания дополнительных рабочих мест в сфере МСП, оказание поддержки субъектам МСП.

В 2022 году программой предусмотрено финансирование в размере 400,0тыс. рублей, из них на поддержку деятельности центра развития предпринимательства района – 396,0 тыс. рублей.

В бюджете муниципального образования «Николаевский район» на 2022 год  планировались средства на реализацию Программы в сумме 282,4 тыс.рублей.

Фактически в  2022 году на программу выделены денежные средства в сумме 282,4 тыс. рублей .

В рамках запланированных мероприятий программы  в 2022 году  были проведены мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки субъектов СМП, информационному и консультационному обеспечению, обеспечению деятельности Центра развития предпринимательства района.

В результате проведенных мероприятий достигнуто 3 из 5  целевых индикатора, что составляет  60% от плановых показателей.

1. Целевой индикатор:

1. Количество адресных услуг поддержки субъектов МСП:

-  план 300, факт 122,  % выполнения 41%  .

2. Прирост количества рабочих мест на предприятиях-субъектах малого и среднего предпринимательств по отношению к предыдущему году:

-  план  2,0%, факт 3,8%,   % выполнения 146%      (431/415=103,8)

3. Прирост в отчётном году по отношению к предыдущему доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объёме валового районного продукта (в процентах):

2022 г – план  10%, факт 15,6%, % выполнения 156% (2964155т.руб/2564122т.руб.=115,6%)

4. Прирост за отчётный год по отношению к предыдущему налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства : 2022 г – план 9%, факт 7,8%, % выполнения 86,6%( УСНО -7,5%, патент +67,9%, ЕСХН+151,4%))

5. Прирост количества малых и средних предприятий, созданных молодыми людьми в возрасте до 30 лет :

2022 г- план 6,0%, факт – 1,9%, % выполнения 23% (412-404ИП=+8ИП, 8 ИП:412 ИП= 101,9%)

Эффект от реализации мероприятий программы

1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (субъектов)в 2022 г.: план- 700, факт-526  75% (398ИП+128юр.л.=526)

2.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. жителей (субъектов) в 2022 г.:план-270, факт-246,( 91,1%) (526/21458х10000=246)

3.Среднесписочная численность занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса (без учета совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера), чел,. в 2022 г. план-1450, факт-1988 137% (5080-3092=1988)

4. Объём инвестиций в основные средства субъектов малого и среднего предпринимательства: план на 2022 год- 500,0 (тыс.руб.), факт-989млн. руб. 198%.

5. Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства по УСНО,патент,ЕСХН в налоговых доходах консолидированного бюджета (федерального, областного и местных) (в %): план на 2022 г-7,0%, факт-7,8%   111%(УСНО-17752,2 т. руб.,патент-2450,9 т.руб.,ЕСХН-3619,0 т.руб. .)

6. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, информированных о реализации мероприятий Программы (в %) план на 2021 г.-100%, факт- 90%.

Вывод: Принимая во внимание тот факт, что финансирование Программы в 2022 году осуществлялось не  в полном объеме, а  60% целевых индикаторов выполнено,- и 4 показателей из 6 достигнуты в результате проведенных мероприятий, следует признать Программу эффективной.

Предложение: Реализацию Программы продолжить, Администрации МО «Николаевский район»  следует в установленном порядке обеспечить выполнение мероприятий в  2023 году и достижение целевых индикаторов.

9.Муниципальная  программа

«Гражданское общество и государственная национальная политика в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы", утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Николаевский район»от 02 ноября 2020 года №  817

Основной целью Программы является укрепление единства российской нации на территории муниципального образования «Николаевский  район» Ульяновской области

В  2022 году программой предусмотрено финансирование в размере 228,3 тыс. рублей.

Фактически выделено 228,3 тыс. руб. (финансирование  в рамках текущего финансирования)

В рамках запланированных мероприятий программы  за текущий период были проведены мероприятия:

-Проведение социально значимых мероприятий, приуроченных к национальным праздникам народов, проживающих в муниципальном образования «Николаевский  район» Ульяновской области;

-Предоставление на конкурсной основе субсидий  СО НКО, реализующим  на территории муниципального образования «Николаевский    район» Ульяновской области проекты в сфере укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений, духовно-просветительской деятельности.

-Престольные праздники;

- круглые столы с участием духовенства;

- заседания Совета национальностей при Главе Администрации района;

-встречи Главы Администрации района с представителями духовенства;

-проведение образовательных духовных лекторий для разновозрастной аудитории;

-духовно-краеведческие экскурсии.

В результате проведенных мероприятий достигнуто 121% целевых индикаторов, что составляет 130% от плановых показателей.

1.Целевые индикаторы:

-доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан  муниципального образования «Николаевский  район» Ульяновской области

План-80%,  факт - 87%, % выполнения-109%

2.- уровень толерантного отношения к представителям другой национальности

План-80%,  факт - 84%, % выполнения-105%

3.-численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия на территории муниципального образования «Николаевский  район» Ульяновской области.

План- 80%,  факт-  81%,% выполнения-101%

10.Муниципальная  программа

"Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «Николаевский района» Ульяновской области на 2019-2022 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Николаевский район» от 25 декабря 2018 года  №  690

Основной целью Программы является создание возможностей для успешной социализации, самореализации, проявления и развития инновационного потенциала молодых людей вне зависимости от социального статуса посредством увеличения количества молодых людей, принимающих активное участие в реализации программ и проектов сфере молодежной политики на территории муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области.

В 2022 году программой предусмотрено финансирование в размере 187,6 тыс. рублей.

В бюджете муниципального образования «Николаевский район»  на 2022 год  запланированы средства на реализацию Программы – 10 тыс. руб. (освоение полностью)

В рамках запланированных мероприятий программы  в 2022 году  были проведены мероприятия:

- Молодежные информационные акции: «Молодежь против наркотиков», «Стоп – ВИЧ СПИД», «Скажи жизни – да», «За здоровый образ жизни», «Я люблю Николаевку», «Юный пешеход», «Есть 18? Подтверди!», «Любишь Николаевку – докажи!», «Святая троица», «Мы выбираем жизнь», «Поселок героев»;

- Патриотические волонтерские акции: «Российский триколор», «Мы граждане России», «Ветеран живет рядом», «Георгиевская ленточка», «С днем рождения Ветеран»;

-Молодежный Квест «Даешь молодежь!»;

-Молодежный Автопробег «Победа 2022»;

-Площадки районного молодёжного слёта «Команда 2022»;

- «73 Регион - ТЫ ЛУЧШИЙ»;

-Свеча памяти;

-Триколор;

-Окна России;

-Благотворительная акция «Конфета добра»;

-Благотворительная акция «Береги свое здоровье»;

-Чистота детям;

-Патриотические акции «Письмо Победы»; «Георгиевская ленточка»;  «Палисадник Победы»;  «Окна Победы»; «Флаг в День Победы»; #СадПамятиДома; Всероссийская онлайн-акция «Свеча памяти»; «Бессмертный полк онлайн»; «Бессмертный полк», «Письмо Солдату».

-Не забудь поздравить МАМУ;

-Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»;

-Благотворительная акция «Радуга рукоделия»;

-Мы против СПИД;

-В добрые руки;

-Я против коррупции;

-  Чемпионат по волейболу;

- Чемпионат по мини-футболу;

- Районный День молодежи;

- День Защиты детей;

- Деловые игры по предпринимательству;

- Анкетирование старшеклассников по профориентации;

-Встречи с выпускниками ВУЗов и ССУЗов;

- Росквиз к памятным датам (19.01.2022 – День образования Ульяновской области; 23.02.2022 – 23 февраля; 08.03.2022 -8 марта).

-Молодёжная акция «Россия объединяет»

- Интеллектуальная игра для молодёжи "Твоя жизнь - твой выбор!", в рамках Дня избирательного права.

Целевые индикаторы:

доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодёжных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 35 лет;

План 9%,  факт 9%,

доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической направленности, в общем количестве молодёжи;

План 10%,  факт  10.4%,

доля молодых людей, участвующих в деятельности школьных трудовых отрядов и молодежных трудовых объединений;

План 10%,  факт  10.8%,

доля молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения;

План 8%,  факт  8.1%,

доля молодых людей, участвующих в работе органов молодёжного самоуправления, в общем количестве молодёжи (целевое значение – не менее 15 процентов в 2022 году).

План 7%,  факт  8.7%.

План  44% - достигнуто 47%, таким образом, анализ эффективности реализации программы составило 107%, что позволило сделать вывод о её высокой эффективности.

Информация по итогам реализации

регионального проекта «Социальная активность»

в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области

по итогам 12 месяцев 2022 года

- Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Николаевский район»

| № п/п | Наименование показателя | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итоги на 30.12.2022 |
| 1. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального образования муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области, тыс. человек накопительным итогом | 1,0% (1028 чел.) | 1,5% (1085 чел) |
| Данный показатель выполнен на 101%. |  |  |  |
| 2. | Доля граждан муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | 19,0 (4215 чел.) | 20,8% (4630 чел.) |
| Данный показатель выполнен на 110%. |  |  |  |
| - Проведена информационная и организационная компания по участию граждан международном литературном конкурсе «Мир без войны и насилия», международная премия #МыВместе. Благотворительные акции: «радуга рукоделия», «Зимняя неделя добра», раздача информационных листовок, буклетов, рейды общественного контроля, «Чистота детям». Патриотические акции: «Слово победителя», Всероссийская акция «Блокадный хлеб», Георгиевская ленточка, Патриотическая акция Сад памяти», Флаг в День Победы», «Окна победы», «Палисадник победы», «Бессмертный полк», «Горсть земли». Приняли участие в Губернском конкурсе (было подано 2 заявки). Систематически проводятся молодёжные информационные акции. Проведены акции: Поздравляйка#73 (в онлайн режиме), Дед мороз в каждый дом!, Доброе дело, областная акция «Дед Мороз живет в каждом из нас», «С Новым годом ветеран», «Волонтёр – Дед Мороз года», Молодёжная волонтёрская акция «Спасибо врачам», Молодёжная волонтерская акция «Плати налоги вовремя», Молодёжная волонтерская акция «Мы против СПИД», Молодёжная волонтерская акция «Мы говорим курению –НЕТ», Областная патриотическая акция «Память», В международный день пожилых людей волонтёры провели акцию «Спасибо Наставник», «Наполни социальный погребок», Молодёжная волонтерская акция «Папа не спеши», Дай шанс себя заметить, #ВместезаБезопасностьНаДорогах |  |  |  |
| 3. | Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодёжи в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области, % | 42,0% (1880 чел.) | 68% (2830 чел) |
| Данный показатель выполнен на 150%. |  |  |  |
| Ведется информационная работа по вовлечению молодёжи в творческую деятельность. Боле 2000 человек за прошедший период приняли участие в социально значимых, культурных предприятиях, в том числе дистанционно и в онлайн режиме. |  |  |  |
| 4. | Доля студентов, вовлечённых в клубное студенческое движение, от общего числа студентов в муниципальном образовании «Николаевский район», % | 60,0% (97 чел.) | 65% (106 чел.) |
| Показатель выполнен на 109 % |  |  |  |

Целевые индикаторы:

1.Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального образования муниципального образования «Николаевский  район» Ульяновской области, тыс. человек накопительным итогом

План: 1128, факт: 1130, выполнения – 101%

2.Доля граждан муниципального образования «Николаевский  район»  Ульяновской области, вовлеченных в добровольческую деятельность, %

План – 19%, факт – 20,8%, выполнения – 150%

3.Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодёжи в муниципальном образовании «Николаевский  район» Ульяновской области, %

План – 42%, факт – 68%, выполнения – 150%

4. Доля студентов, вовлечённых в клубное студенческое движение, от общего числа студентов в муниципальном образовании «Николаевский район», %

План – 60%, факт – 65%, выполнения – 109%

Вывод: Принимая во внимание тот факт, что показатели целевых индикаторов выполнены, следует признать реализацию регионального проекта «Социальная активность 73» эффективной.

11.Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на 2020 – 2022 годы»

Работа по профилактике правонарушений, противодействию терроризму и экстремизму и его идеологии на территории муниципального образования «Николаевский район» организована в соответствии с муниципальной программой «Комплексные меры по профилактике правонарушений, противодействию терроризму на территории муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования  от 19.11.2019 № 995 (с изменениями от 27 мая 2020 года № 372).

На реализацию программы запланировано 190 тысяч рублей

Целью программы являются:

обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области;

-реализация на территории муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации;-совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и экстремистской направленности;

-профилактика терроризма, формирование толерантного сознания, определяющего устойчивость поведения в обществе отдельных личностей и социальных групп, как основы гражданского согласия в обществе;

-формирование отрицательного отношения жителей района, особенно детско – подросткового возраста и молодежи, к вредным привычкам, реализации комплекса мер, направленных на развитие установки у населения на здоровый образ жизни, способствующего духовному, физическому благополучию граждан и социально – экономическому развитию района.

Средства были направлены на реализацию мероприятий по профилактике правонарушений, противодействию терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Николаевский район.

Администрация муниципального образования «Николаевский район» строит свою работу по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Николаевского района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 06.03.2016 №35 «О противодействии терроризму».

В 2022 году социальная и общественно - политическая обстановка на территории Николаевского района остаётся стабильной, управляемой и контролируемой. Актов террористической направленности, а также преступлений террористического характера на территории района не выявлено.

Конфликтов на межнациональной почве и тенденции к их возникновению не зафиксировано.

Основные мероприятия, указанные в Программе исполняются и освещаются в СМИ и соц. сетях.

Реализация муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений, противодействию терроризму на территории муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на 2020-2022 годы» осуществляется в плановом режиме.

Постановлением Администрации муниципального образования «Николаевский район» от 22 сентября 2021 года № 760 утверждена программа «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту, профилактике пьянства и алкоголизма в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы».

Целью программы является усиление противодействия незаконному обороту наркотических средств, алкогольной продукции на территории муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области, профилактика их потребления.

На реализацию программы запланировано 65 тысяч рублей

В 2022 году к проведению антинаркотических мероприятий, предусмотренных муниципальной Программой было заложено 25000 рублей на приобретение набора полосок для имунно-хромотографического одновременного выявления пяти видов наркотиков (далее – тест - полоски). Тест – полоски закуплены и переданы в ГУЗ «Николаевская РБ».

В рамках реализации данной программы сотрудниками здравоохранения и отделом внутренних дел проводится совместная работа по раннему выявлению лиц, употребляющих наркотические и психотропные вещества.

Выявление обучающихся, воспитанников образовательных учреждений проводится во время углубленных медицинских осмотров визуально. Для поступающих в военные училища, на службу по контракту, врачом наркологом проводится освидетельствование на отсутствие наркотических веществ с помощью тест - полосок.

Организация работы по профилактике употребления наркотических средств и Психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ:

-разработаны и распространяются информационные материалы по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних (буклеты, памятки, листовки и т.д.) и родителей (законных представителей) несовершеннолетних;

-организация и проведение совместно с общественными организациями пропагандистских акций на базе образовательных организаций, направленных на профилактику употребления учащимися наркотических средств, психотропных веществ, разъяснения норм законодательства, касающихся раннего выявления незаконного потребления наркотических веществ и ПАВ;

-организация и проведение занятий/профилактических бесед с несовершеннолетними по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ;

изучение интересов несовершеннолетних, особенно состоящих на различных профилактических учетах, с целью обеспечения их занятости во внеурочное время;

-обеспечение занятости несовершеннолетних во внеурочное время, в том числе каникулярный период, привлечение к занятиям в объединениях различной направленности, организациях дополнительного образования (спортивные секции, кружки, творческие объединения);

-привлечение несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, к участию в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях;

-организация и проведение родительских собраний по вопросам профилактики потребления наркотических средств и психоактивных веществ;

-проведение рейдов мероприятий по проверке семей, неблагополучие которых связано с употреблением алкоголя или наркотических средств.

Основные мероприятия, указанные в Программе исполняются и освещаются в СМИ и соц. сетях.

Реализация муниципальной программы «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту, профилактике пьянства и алкоголизма в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы» осуществляется в плановом режиме.

12. Муниципальная  программа  «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области» на 2020-2024 годы, утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Николаевский район» от 15 ноября 2019 года №992.

Основной целью Программы является создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования «Николаевский район», мотивация труда и мобилизация работников агропромышленного комплекса на достижение высоких результатов в производстве сельскохозяйственной продукции, поощрение и популяризация достижений в сфере сельского хозяйства, развитие кооперации и малых форм хозяйствования в районе.

В 2022 году программой предусмотрено финансирование в размере 270,0 тыс. рублей, из них на организацию и поощрение победителей соревнования  на районном празднике «День сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» 20,0 тыс. рублей, материальная помощь владельцам ЛПХ на увеличение дойного стада 100 тыс. рублей, грантовая поддержка вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов 70 тыс. рублей, материальная помощь владельцам ЛПХ на увеличение маточного поголовья овец и коз 30 тыс. рублей, материальная помощь сельскохозяйственным кооперативам на реализацию кормов членам кооператива 50 тыс. рублей.

В бюджете муниципального образования «Николаевский район» на 2022 год  планировались средства на реализацию Программы в сумме 270,000 тыс. рублей.

В рамках запланированных мероприятий программы  в 2022 году  были проведены мероприятия: - проведение сходов сельских граждан в поселениях района по вопросам поддержки малых форм хозяйствования на селе; - участие в обучающих семинарах, проводимых специалистами Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий по вопросам развития малых форм хозяйствования; - информирование граждан через СМИ и соц. сети; - проведение отделом по координации и развитию отраслей АПК консультационной деятельности в рамках подготовки грантополучателей конкурса «Агростартап».

В результате проведенных мероприятий достигнуто 3 целевых индикатора, что составляет 60% от плановых показателей.

1. Целевой индикатор:

1.  Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий ( в сопоставимых ценах): план 103% к предыдущему году, факт 145% к 2021 году.

2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах): план 103% к предыдущему году, факт 107% к 2021 году.

3. Индекс производства продукции животноводства в КФХ:

Производство мяса 106%, производство молока 91%, производство яиц 110%.

Эффект от реализации мероприятий программы

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы осуществляется посредством оценки степени достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы по формуле:

И = (Ф1 / П1) x 100%,

где:  - И - значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы;

- Ф1 - фактическое значение целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы;

- П1 - плановое значение целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы.

И = (146.75%/101%)*100%=145%

Вывод: при значении «И» более 100 процентов реализация Муниципальной программы признается высокоэффективной.

Предложение: Реализацию Программы продолжить, Администрации МО «Николаевский район»  следует в установленном порядке обеспечить выполнение мероприятий в  2023 году и достижение целевых индикаторов.

13.Муниципальная программа «Здоровый район» на 2020-2024 годы.

На территории МО «Николаевский район» разработана и утверждена программа по укреплению общественного здоровья «Здоровый район» на 2020-2024 гг. (Постановление Администрации МО «Николаевский район» от 25 июня 2019 г. № 547), которая включает в себя следующие направления:

- мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной активности и занятий физической культурой и спортом;

-мероприятия, направленные на преодоление зависимостей (вредных привычек);

- мероприятия, направленные на регулярность медицинского контроля;

-мероприятия, направленные на формирование ценностей здорового образа жизни.

Программные мероприятия охватывают все возрастные и социальные группы населения: детей, молодежь, трудоспособное население, граждан пожилого возраста.

В марте 2022 года было подписано соглашение о реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек на территории МО «Николаевский район» Ульяновской области.

По   статистике отдела ЗАГС за последние годы соотношение количества   рожденных детей и количество   умерших составляет 1:3. Так за 6 месяцев 2022 года родилось 60 детей, умерло 194 человека., т.е. на каждого рожденного ребенка 3 умерших жителя.  Таким образом, ежегодно мы теряем наше население.

За 12 месяцев текущего года профосмотр и диспансеризацию прошли   5463 человека, что 96,3 % от плана на 2022 год. В ходе обследований выявлено 2534 человека с заболеваниями:

из них: органов кровообращения -1736, сахарный диабет-362, органов дыхания-434, органов пищеварения-89, новообразования — 10, туберкулез — 3, прочие 222.

По итогам прохождения первого этапа периодических медицинских осмотров жителями, более 9,6 % (173 человека) граждан, направлены на   второй этап для углубленного обследования и лечения выявленных заболеваний.

В целях своевременного выявления возможных осложнений после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией проводится   углубленная диспансеризация, которую уже прошли 651 человек. Особенно это важно для тех, кто переболел в тяжёлой форме.

В целях пропаганды здорового образа жизни ведется большая информационная работа для жителей Николаевского района.

На территории района во всех образовательных организациях, на предприятиях и центральных магистралях района размещены баннеры и плакаты, пропагандирующие здоровый образ жизни.

В целях повышения информированности населения о факторах риска хронических неинфекционных заболеваний, а также о принципах и преимуществах здорового образа жизни, сохранении и укреплении здоровья ведутся встречи медицинскими работниками ГУЗ «Николаевская РБ» с членами центра активного долголетия, учащимися образовательных организаций, сотрудниками предприятий и организаций всех форм собственности. За 12 месяцев 2022 г.  были организованы встречи с врачами: терапевт, эндокринолог, стоматолог, хирург на темы «Сахарный диабет-основные признаки. Профилактика сахарного диабета. Питание и физические нагрузки при сахарном диабете», «Туберкулез излечим. Меры профилактики», «Чем опасно курение. Рекомендации для бросающих курить», «Курение- основная причина рака легких», «Алкоголь-твой враг», «Особенности питания в пожилом возрасте».

Информирование населения осуществляется путем публикаций статей в районной газете «Наш край» (за 6 месяцев 5 статей: 3 статьи ГУЗ «Николаевская РБ», 2 статьи отдел охраны здоровья), в социальных сетях (Вконтакте, одноклассники, телеграм), на официальном сайте ГУЗ «Николаевская РБ», Администрации МО «Николаевский район» (раздел здравоохранение) и путем размещения объявлений в местах наибольшего скопления людей.

Большая   работа по информированию населения о здоровом образе жизни и   здоровом питании проводилась в МУК «Межпоселенческая библиотека», в сельских библиотеках, в сельских домах культуры, где были организованы книжные выставки на темы: здоровое питание, укрепление общественного здоровья.

Одной из первоочередных задач, необходимых решить на территории района, является   создание для населения   благоприятных условий занятий спортом, физической активности, отдыха. Для решения данных   задач на территории   района   проведена   большая работа. В целях создания условий для занятий спортом, физкультурой, ведения активного здорового образа жизни   в районе открыт и функционирует ФОК «Звездный», устанавливаются детские спортивные, игровые площадки, ремонтируются спортивные залы в образовательных организациях.

В соответствии с   календарным планом   спортивно-массовых мероприятий за 12 месяцев текущего года проведено более 60 спортивных мероприятия с участием учащихся образовательных организаций и молодежи, коллективов предприятий и организаций, с общим охватов 8358 человек. Следует отметить, что МФК «Спартак» р.п.Николаевка стала победителем чемпионата Ульяновской области по мини-футболу (дивизион Юг-Запад).  МОУ Славкинская сш стала победителем регионального этапа «Президентские состязания», что получило право предствавлять Ульяновскую область на Всероссийском финале в г.Туапсе «Орленок» в сентябре 2022 г.

По состоянию на 01.01.2022 года   количество жителей   занимающихся регулярно физкультурой и спортом, ведущих активный образ жизни составляет 11245 человек, что составляет 50,2 % от общего количества населения района.

Активную    работу   по пропаганде активного образа жизни, увеличения продолжительности жизни, среди   старшего поколения проводят Центры Активного Долголетия (ЦАД).   На территории    района    создано 14 ЦАД, в деятельность которых вовлечено более 950 жителей.

Члены Центров   Активного Долголетия «Вдохновение» очень активно участвуют и в проектной деятельности, и в спортивных соревнованиях, и культурно-массовой работе.

Так же большая работа проводится на территории района по профилактике безопасности на дорогах, сохранение жизни и здоровья детей и подростков.

Члены добровольной народной дружины совместно с сотрудниками ГИБДД проводят различные акции, занятия по безопасности дорожного движения, раздают памятки и буклеты. Сотрудники ГИБДД также с учащимися образовательных организаций, воспитанниками детского сада «Солнышко» проводят беседы о детских удерживающих устройствах для автотранспорта и необходимости их использования, пешеходных и велосипедных дорожках, о правилах поведения на дороге, в общественном и школьном транспорте, а также важности использования светоотражающих элементов.

Представителями общественных организаций, родительского комитета   совместно с представителями ОМСУ систематически   проводят мониторинги цен на лекарственные препараты в аптеках, расположенных на территории района, мониторинги   организации и качества питания в образовательных организациях района.

1 раз в квартал в рамках совместного   заседания Совета по охране здоровья граждан и Совета по демографии муниципального образования «Николаевский район» рассматривались вопросы демографии, анализ заболеваемости, смертности. Особое внимание уделялось анализу смертности жителей в трудоспособном возрасте. Хочется отметить, что смертность в трудоспособном возрасте с каждым годом уменьшается.  Решения, принятые по итогам заседаний, были направлены на формирование системы мотивации к здоровому образу жизни, укрепление общественного здоровья, исполнение целевых показателей национального проекта «Демография».

За 12 месяцев текущего года в рамках всемирных дней были проведены следующие мероприятия:

-4 февраля в рамках Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями состоялась встреча врача-онколога с членами центра активного долголетия.

-4 марта в рамках Всемирного дня борьбы с ожирением, врач-педиатр провела беседу с учащимися 4-9 кл. МОУ Николаевская сш на тему «Избыточность массы тела. Ожирение».

-24 марта в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом в образовательных организациях проведены «уроки здоровья», на которых были раскрыты главные вопросы касающиеся профилактики туберкулеза. Ребята рассказали о мерах личной гигиены и ведении здорового образа жизни, способствующего укреплению иммунной системы и противостоянию инфекционного заболевания.

Отдельное внимание, было уделено важности своевременного прохождения профилактических исследований, прежде всего — флюорографии, с целью выявления заболевания на ранних стадиях и его лечения. С целью привлечения внимания общественности к проблеме борьбы с туберкулезом, в медицинских и образовательных организациях, а также на самых оживленных улицах района, волонтерами школы совместно с отделом охраны здоровья были распространены и расклеены информационные плакаты и буклеты по соблюдению мер профилактики. (60 экз.)

-  7 апреля –  Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни», приуроченная ко Всемирному дню здоровья. В данном мероприятие приняли участие более 450 человек разного возраста.

-13 мая, в связи с проведением Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией, целью которого является повышение информированности населения о факторах риска возникновения артериальной гипертонии, профилактике данного заболевания и его осложнений, в администрации МО «Николаевский район», отделе образования и воспитания, МФЦ, ПФ, медицинскими сестрами ГУЗ «Николаевская РБ» была проведена акция «Узнай цифры своего артериального давления».

Каждому из участников акции, а также тем людям, которые не были готовы измерить свое артериальное давление, были предложены памятки о правилах самостоятельного измерения артериального давления-27 экземпляров.

-13 мая, в преддверии Всемирного дня памяти умерших от СПИДа, волонтерами-студентами технологического техникума совместно с отделом по делам молодежи, отделом охраны здоровья, подготовили стикеры и информационные брошюры об этом заболевании, которые затем распространяли среди жителей Николаевского района. (38 экз.).

-21 мая в Всемирный день скандинавской ходьбы в р.п.Николаевка прошла акция "Zа спорт и дружбу!". Активисты Центра активно долголетия "Вдохновение" (р.п.Николаевка) приняли самое активное участие. Старт акции был дан возле ФОКа "Звездный", маршрут пути составлял 1,5 км. Все активисты дружно прошли заданный маршрут и встретились на финише. Участникам были вручены Благодарственные письма от Ульяновского регионального отделения партии "Единая Россия" и памятные подарки.

-31 мая к Всемирному дню без табака была организована и проведена акция «Курить-здоровью вредить» с девизом «Сломай сигарету-сохрани жизнь!» (50 экз.).

-17 июня, в преддверии Дня медицинского работника прошло чествование работников ГУЗ «Николаевская РБ» с участием Главы Администрации района и Депутата Законодательного собрания.

-19 июня в рамках Всемирного день детского футбола среди детей и подростков на центральном стадионе состоялось первенство ДЮСШ среди мальчиков 2012 г.р. и моложе.

-23 июня, волонтёры молодёжного центра "Ника" расклеивали листовки в общественных местах и торговых точках, в которых указаны меры профилактики и защиты от инфекции.

В целях сохранения и укрепления здоровья, улучшения охраны здоровья и охраны труда работающего населения в МО «Николаевский район» за весь период внедрено 15 паспортов «Здоровое предприятие», за 6 месяцев текущего года актуализированы 4 паспорта «Здоровое предприятие», на которых зарегистрированы вредные производственные факторы.

В настоящее время отделом охраны здоровья граждан совместно с ГУЗ «Николаевская РБ» продолжается работа по актуализации и внедрению