- Доклад

- о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных  программ, действующих на территории муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области, по итогам 2024 год.

Настоящий доклад  подготовлен на основании отчетов  заказчиков муниципальных  программ  муниципального образования «Николаевский район», информации управления финансов Администрации о плановых и фактических объёмах финансирования муниципальных программ в 2024 году,  в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области от 26.12.2013 № 01-05-1122 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Николаевский район» .

В 2024 году утвержден перечень к реализации муниципальных программ на территории МО «Николаевский район» (Постановление Администрации района от 30.10.2023г. №1096), в перечне утверждены 20 муниципальных программ и 1 Стратегия социально-экономического развития.

В муниципальных  программах (далее-МП) на реализацию мероприятий в 2024 году было запланировано 750 850,525 рублей по всем источникам финансирования. В бюджете муниципального образования с учётом софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней за 9 месяцев 2024 года было выделено на реализацию МП 562 241,787 рублей или 74,8% от запланированного на год.

В целом наблюдается планомерная работа органов местного самоуправления муниципального образования «Николаевский район» по реализации мероприятий муниципальных программ в 2024 г.

Эффективность реализации программ оценивалась путём сопоставления  степени достижения запланированных показателей и фактического уровня расходов бюджета, направленных на достижение данных показателей (уровнем   обеспечения финансирования мероприятий программы).

Оценка эффективности реализации муниципальных  программ

1.Муниципальная  программа

«Развитие  и модернизация образования  в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Николаевский район» от 17.11.2020 № 879.

Основной целью Программы является – обеспечение устойчивого развития системы образования в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области, направленного на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, эффективного использования кадровых, финансовых, материально-технических и управленческих ресурсов.

В 2024 году программой предусмотрено финансирование в размере 366084,676 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств муниципального бюджета 101297,476 тыс. рублей. В бюджете муниципального образования «Николаевский район» на 2024 год в соответствии с программой предусмотрено средств на реализацию мероприятий в сумме 101297,476 тыс. рублей,  освоение идет планово.

В рамках запланированных мероприятий программы были проведены:

- Подготовка к внедрение федеральных государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- Содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- Реализация регионального проекта «Современная школа», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Современная школа»;

- Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья;

- Создание условий для сохранения здоровья обучающихся и воспитанников;

- Содействие развитию дошкольного образования;

- Организация и обеспечение отдыха и оздоровления;

- Развитие кадрового потенциала системы общего образования;

- Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда»;

- Реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребёнка»

В результате проведенных мероприятий за 2024 год  достигнуто 13 целевых индикаторов из 14, что составит 93 % от плановых показателей.

Предложение: В связи с окончанием реализации Программы заказчику разработать новую муниципальную программу, рассчитанную на период 2025 – 2030 годов. Обеспечить комплексное и эффективное развитие системы образования в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области, обеспечивающей повышение качества образования и удовлетворение потребности стратегически важных отраслей в квалифицированных кадрах.

2.Муниципальная  программа

| Наименование программы | 2024 год, руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | Исполнено на 01.01.2025 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области на 2024-2027 годы» | 22 641 300,00 | 29 441 484,84 |
| Всего |  |  |

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области на 2024-2027 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Николаевский район» от 18.07.2023г. №740

Основной целью Программы является модернизация сферы культуры, адаптация к современным условиям, создание конкурентно способных культурных продуктов и услуг для населения Николаевского района, обеспечение доступных качественных услуг в учреждениях культуры муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области.

В 2024 году на МУК «МКДЦ» программой предусмотрено финансирование в размере 22 641 300,00  рублей.

В бюджете муниципального образования «Николаевский район» на 2024 год  планировались средства на реализацию Программы в сумме  22 641 300,00  рублей.

Фактически выделено 29 441 484,84 рублей.

В рамках запланированной программы  в течении 2024 года  были проведены мероприятия:

Услуги физической охраны (ЧОП) МУК «МКДЦ» - 1 704 431,73 руб.; Услуги срабатывания тревожной кнопки МУК «МКДЦ» и историко-краеведческого музея – 77 463,84 руб.;

Приобретение бумаги-17 366,50 руб.;

Приобретение канцелярских товаров-11 116,00 руб.;

Услуги противопожарного мониторинга и техническое обслуживание зданий МКДЦ и структурных подразделений-617 130,03 рублей;

Ремонт пожарной сигнализации в КДЦ «Созвездие» с.Б.Чирклей-15 300,00 рублей;

Монтаж системы охранной сигнализации в историко-краеведческом музее-71 425,00 руб.;

Приобретение двух роутеров (переход сети интернет на оптоволокно)-7 999,98 руб;

Оснащение звуковым оборудованием клуба-досуга «Дружба», приобретение микрофонных стоек, кабелей и разъемов, цифровой управляющий процессор, микрофоны, стойки, колонки, сабвуферы, микшерный пульт-610 000,00 руб.;

Приобретение кубков для фестивалей- 5 390,00 руб.;

Обучение специалистов по охране труда, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности-25 900,00 руб.;

Приобретение электрической лебедки-28 600,00 руб.;

Услуги охранной сигнализации в  историко-краеведческом музее-15 000,00 руб.;

Приобретение портьерной ткани для занавеса МУК «МКДЦ»-28 880,00 руб.;

Приобретение источника бесперебойного питания для МУК «МКДЦ»-3 800,00 руб.;

Приобретение котла в Канадейский СДК-142 500,00 руб.;

Текущий ремонт  входной группы Баран6овского СДК-426 572,98 руб.;

Ремонт пожарной сигнализации Ахметлейском сдк-31 175,00 руб.;

Ремонт водопровода в клубе «Дружба»- 20 000 руб.;

Приобретение информационных стендов для МУК «МКДЦ»-8 214,00 руб.;

Приобретение системных блоков для МУК «МКДЦ»-44 000,00 руб.;

Приобретение принтера для МУК «МКДЦ»-12 644,00 руб.;

Стальная труба для  Кравковского СДК-27 520,00 руб.;

Проверка и ремонт расходомера МУК «МКДЦ»-44 000,00 руб.;

Монтаж видеонаблюдения МУК «МКДЦ»- 25 545,40 руб.

Содержание МУК «МКДЦ»-  24 452 172,61 руб.

1. Целевой индикатор 1.2.1: план 220,0 тыс.руб., факт 610,0 тыс. руб. выполнен на 227,3%.

2. Целевой индикатор 1.2.2: план 10,0 тыс.руб., факт 0 тыс. руб. выполнен на 0%.

3. Целевой индикатор 1.2.3.: план 230,0 тыс. руб., факт 57,0 тыс. руб. выполнен на 25 %.

4. Целевой индикатор 1.3.1: план 540,4 тыс. руб., факт 617,1 тыс. руб. выполнен на  114,2%.

5. Целевой индикатор 1.3.2.: план 23,0 тыс.руб., факт  25,9 тыс. руб. выполнен на 112,6%.

6. Целевой индикатор 1.3.3.: план 70,0 тыс.руб., факт 0 выполнен на 0%.

7. Целевой индикатор 1.3.4.: план 1845,0 тыс.руб., факт 1782,0 выполнен на 97,0%.

8. Целевой индикатор 1.4.1.: план 23,0 тыс.руб., факт 5,4 выполнен на 23,5%.

9. Целевой индикатор 2.2.1.: план 5,тыс.руб., факт 0 выполнен на 0%.

10. Целевой индикатор 3.3.1.: план 22641,3 тыс.руб., факт 24452,2  выполнен на 108%.

Вывод: В течении 2024 года по 7 целевым индикаторам были проведены мероприятия и частично выполнены.

Принимая во внимание тот факт, что финансирование Программы за 2024 год осуществлено не по всем целевым показателям, но общее выполнение составило 70 %, программу принять эффективной.

2. В 2024 году на ДШИ программой предусмотрено финансирование в размере 15 805 182,11 рублей.

В бюджете муниципального образования «Николаевский район» на 2024 год  планировались средства на реализацию Программы в сумме  15 805 182,11рублей.

Фактически выделено за  12 месяцев 2024 года  15 805 182,11рублей.

В рамках запланированной программы  в течении 12  месяцев 2024 года  были проведены мероприятия:

Услуги срабатывания тревожной кнопки МБУДО «Николаевская ДШИ»– 11937,24 руб.;

Приобретение канцелярских  и хозяйственных товаров-188 328,72 руб.;

услуги противопожарного мониторинга и техническое обслуживание помещений и здания МБУДО «Николаевская ДШИ» и МБУ ДО Канадейская ДШИ-79925,00 рублей;

услуги местной телефонной связи и интернета-14328,73 руб.

Приобретение  видеорегистатора (для видеонаблюдения)-8199,00 руб;

Приобретение музыкальных инструментов: Канадейская ДШИ (саксафон); Николаевская ДШИ (гитара классическая, пюпитр оркестровый, микрофон, саксафон) на общую сумму-117 050,00 руб.

Содержание МБУДО «Николаевская ДШИ» и МБУ ДО Канадейская ДШИ- 15 385 413,42 руб.

1. Целевой индикатор 1.2.5: план 1159,80480 тыс.руб., факт 0,0 тыс. руб. выполнен на 0%.

2. Целевой индикатор 1.2.7: план 58,0 тыс.руб., факт 0 тыс. руб. выполнен на 0%.

3. Целевой индикатор 1.3.8.: план 15,0 тыс. руб., факт 15,0 тыс. руб. выполнен на 100 %.

4. Целевой индикатор 1.3.9: план 24,0 тыс.руб., факт 24,0 тыс. руб. выполнен на  100%.

5. Целевой индикатор 1.3.10.: план 15,0 тыс.руб., факт  15,0 тыс. руб. выполнен на 100%.

6. Целевой индикатор 1.3.11.: план 24,0 тыс.руб., факт 24,0 выполнен на 100%.

7. Целевой индикатор 3.3.: план 7340,00 тыс.руб., факт 7340,00 тыс.руб. выполнен на 100 %.

8. Целевой индикатор 3.4.: план 2850,00 тыс.руб., факт 2850,00 выполнен на 100%.

Вывод: В течении 2024 года по 6 целевым индикаторам были проведены мероприятия и выполнено полностью.

Принимая во внимание тот факт, что финансирование Программы за 12 месяцев 2024 года осуществлено не по всем целевым показателям, то общее выполнение составило 100 %.

3. В 2024 году на МУК «Межпоселенческая библиотека» программой предусмотрено финансирование в размере 7 700 000,00рублей.

В бюджете муниципального образования «Николаевский район» на 2024 год  планировались средства на реализацию Программы в сумме-

7 700 000,00рублей

Фактически выделено  13 493 943,52рублей.

В рамках запланированной программы  в течении 2024 года  были проведены мероприятия:

технич. обслуж. устан. пож. Сигнализ МУК «Межпоселенческая библиотека  - 172200,00 руб.

Услуги срабатывания тревожной кнопки МУК «Межпоселенческая библиотека» – 6861,6 руб.;

Охрана Объекта МУК «Межпоселенческая библиотека»-49795,20рублей;

Приобретение комплекта компьютерного оборудования-    104650,00

Обновление библиотечного фонда -177425,00

Приобретение канцелярских товаров-7261,00

Приобретение Табличка на ПВХ 30 на 40 (шрифт Брайля) 2024-4500,00

Приобретение Машина сверлильная ручная электрическая DIOLD-2550,00

Содержание МУК «Межпоселенческая библиотека»-  12 968 700,72

1. Целевой индикатор 1.1.3: план 900,00 тыс.руб., факт 0,0 тыс. руб. выполнен на 0,0%.

2. Целевой индикатор 1.1.4: план 3500,0 тыс.руб., факт 0 тыс. руб. выполнен на 0%.

3. Целевой индикатор 1.2.4.: план 130,00 тыс. руб., факт 104,6 тыс. руб. выполнен на 80,46 %.

4. Целевой индикатор 1.3.5: план 250,00 тыс.руб., факт 0 тыс. руб. выполнен на  0,0%.

5. Целевой индикатор 1.3.6.: план 3,0 тыс.руб., факт  21,6 тыс. руб. выполнен на 100%.

6. Целевой индикатор 1.3.7.: план 21,0 тыс.руб., факт 6,8 выполнен на 32,38%.

7. Целевой индикатор 1.5.1.: план 25,00 тыс.руб., факт 62,50 выполнен на 100%

8. Целевой индикатор 2.2.1.: план 5,тыс.руб., факт 0 выполнен на 0%.

Вывод: В течении 4 квартала 2024 года по 4 целевым индикаторам были проведены мероприятия и частично выполнены.

Принимая во внимание тот факт, что финансирование Программы 2024 года осуществлено не по всем целевым показателям, но общее выполнение составило 92,8% программу принять эффективной.

3.Муниципальная  программа

«Забота» муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на 2024-2026 годы утверждена Постановлением Администрации МО «Николаевский район» № 983 от 26.09.2023 г.

Муниципальная программа «Забота» муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на 2024-2026 годы утверждена Постановлением Администрации МО «Николаевский район» № 983 от 26.09.2023 г. и предусматривает комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества жизни следующих категорий граждан:

- малоимущих семей с детьми, пожилых граждан и иных, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- поддержку ветеранов;

- инвалидов;

- на поддержку семьи, материнства и детства.

Основной целью Программы является повышение качества жизни населения муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области за счёт интеграции мероприятий органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области, институтов гражданского общества, юридических и физических лиц, направленных на поддержку социально не защищённых граждан и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2024 году программой предусмотрено финансирование в размере 196,0 тыс. рублей, из средств муниципального бюджета.

Программа является комплексной, в связи, с чем ряд мероприятий, предусмотренных в программе «Забота» были профинансированы в рамках других муниципальных программ.

Фактически выделено за  2024 год – 196,0 тыс. рублей.

В рамках запланированных мероприятий программы  в 2024 году  были проведены: адресная поддержка нуждающихся граждан (оказание адресной социальной помощи на газификацию жилья, приобретение дорогостоящих лекарств и лечение, помощь в связи произошедшем пожаром и стихийным бедствием и другие).

Вывод: Принимая во внимание тот факт, что финансирование Программы за 2024 года составило 100% от запланированных средств, следует признать Программу эффективной.

Предложение: Реализацию Программы продолжить. Заказчику программы следует в установленном порядке обеспечить выполнение мероприятий в 2025 году и достижение целевых индикаторов.

4.Муниципальная  программа

«Обеспечение жильём молодых семей муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Николаевский район» от 16 декабря 2022 года № 1301

Основной целью Программы является – оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В 2024 году программой предусмотрено финансирование из средств местного бюджета  в размере 200,0 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2024 года денежные средства освоены 200,0 т. рублей, что составляет 100%.

В результате проведенных мероприятий достигнуто: процент выполнения мероприятий, запланированных в рамках программы составил 100% от плановых показателей.

Вывод: Принимая во внимание тот факт, что финансирование Программы в 2024 году осуществлялось на 100 % целевых индикаторов выполнено, следует признать Программу эффективной.

Предложение: Реализацию Программы продолжить. Заказчику программы следует в установленном порядке обеспечить выполнение мероприятий в 2024 году и достижение целевых индикаторов).

5.Муниципальная  программа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Николаевский район» от 28 октября 2019 года № 929

Основной целью Программы является улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальной услуги.

На 2024 год по программе заложены средства в размере 8 441,27497 тыс. рублей

За 12 месяцев 2024 года по программе фактически освоено 1122,0 тыс. рублей.

В результате проведенных мероприятий за 12 месяцев 2024 года достигнут целевой индикатор, что составляет 13 % от плановых показателей.

6.Муниципальная  программа

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Николаевский район» от 04 декабря 2019 года № 1034

Основной целью Программы является: улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Николаевского района Ульяновской области.

В 2024 году программой предусмотрено финансирование в размере 100,0 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2024 года фактически освоено 100,0 рублей, что составляет 100%.

В результате проведенных мероприятий за 12 месяцев 2024 года, достигнут  целевой индикатор.

7.Муниципальная  программа

«Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Николаевский район» ульяновской области в 2023-2027 годах»

Подпрограмма муниципальной программы: «Обеспечение населения муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта в 2023-2027 годах»

Цели подпрограммы:

- обеспечение  населения услугами пассажирского автотранспорта на внутримуниципальных маршрутах;

- оптимизация маршрутной сети с учетом транспортных потребностей населения;

- совершенствование транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения.

Общий предполагаемый объём финансирования подпрограммы составляет –    в 2024 г. – 3200,0 тыс. руб. Фактически выделено из местного бюджета за 12 месяцев 2024 года 177,1 тыс. рублей (5,5 % от запланированного объема) и 3366,0 тыс. руб. из областного бюджета, всего 3543,1 тыс. рублей. Был проведен аукцион на определение подрядчика по обеспечению населения района услугами пассажирского автотранспорта. Выиграл аукцион АО «Николаевское АТП», которое в течении 2024 года обслуживает 11 муниципальных маршрутов.

Целевые показатели подпрограммы:

| Наименование показателя | 2024 год, план | за 12 месяцев 2024 года, факт |
| --- | --- | --- |
| Планируемое количество перевозимых пассажиров (тыс.чел.) | 53,0 | 25.8 |
| Сохранение количества маршрутов (ед.) | 11 | 11 |
| Планируемое количество выполняемых рейсов (ед.) | 7068 | 4324 |

Вывод: Принимая во внимание тот факт, что финансирование Программы в 2024 году осуществлялось на 98% к АППГ, а   целевые индикаторы не выполнены, следует признать Программу  социально -  эффективной. В 2024 году, пассажиропоток увеличился по сравнению с 2023 годом, перевезено пассажиров за 12 месяцев текущего года на 3,0 тыс. человек больше чем в прошлом году. Уровень  экономической эффективности: удовлетворительный.

Предложение: Реализацию подпрограммы продолжить, Администрации МО «Николаевский район»  следует в установленном порядке обеспечить выполнение мероприятий в  2024 году и достижение целевых индикаторов, так как реализация данной подпрограммы несет:

социальные последствия: - обеспечение равной доступности пассажирских услуг всем слоям населения, включая льготников всех категорий на территории района, защищая малообеспеченные слои населения.

Подпрограмма «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области в 2020 - 2024 годах

Подпрограмма «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Николаевский район»

Ульяновской области в 2020 - 2024 годах

Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижения транспортных издержек в экономике. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на уровне допустимом нормативами для обеспечения их сохранности.

В бюджете муниципального образования «Николаевский район» на 2024 год  планировались средства на реализацию Программы в сумме 7892,71551 тыс. рублей.

Фактически выделено в  2024 году 7892,71551 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2024 года фактически освоено 8 076 902,91 рублей, что составляет 102,3%.

Вывод: Принимая во внимание тот факт, что увеличилась доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, следует признать Программу эффективной. Уровень эффективности: удовлетворительный.

Предложение: Реализацию подпрограммы продолжить, Администрации МО «Николаевский район»  следует в установленном порядке обеспечить выполнение мероприятий в  2025 году и достижение целевых индикаторов.

8.Муниципальная  программа

«Развитие  малого и среднего предпринимательства  на территории   муниципального  образования «Николаевский район»  Ульяновской области на 2023-2025 годы», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Николаевский район» от 07 сентября 2022 года №912

Основной целью Программы является увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства (далее-МСП) товаров, работ и услуг, обеспечение занятости населения и развитие самозанятости путем создания дополнительных рабочих мест в сфере МСП, оказание поддержки субъектам МСП.

В 2024 году программой предусмотрено финансирование в размере 400,0тыс. рублей, из них на поддержку деятельности центра развития предпринимательства района – 396,0 тыс. рублей.

В бюджете муниципального образования «Николаевский район» на 2024 год  планировались средства на реализацию Программы в сумме 125,0 тыс.рублей.

Фактически за 12 месяцев 2024 года на программу выделены денежные средства в сумме 0,00 рублей. Субсидии АНО «Центр развития предпринимательства в Николаевском районе» не выдавились, так как организация использовала остатки областных средств 2023года для работы центра.

В рамках запланированных мероприятий программы  за 12 месяцев 2024 года  были проведены мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки субъектов СМП, информационному и консультационному обеспечению, обеспечению деятельности Центра развития предпринимательства района.

В результате проведенных мероприятий достигнуто 4 из 5  целевых индикатора, что составляет  40% от плановых показателей.

1. Целевой индикатор:

1. Количество адресных услуг поддержки субъектов МСП:

-  план  2024 г.-250, факт 155, (%- выполнения 45%)  .

2. Прирост количества рабочих мест на предприятиях-субъектах малого и среднего предпринимательств по отношению к предыдущему году:

-  план 3,0%, факт 12,1%, % выполнения - 403% от годового плана      (454/405=112,1)

3. Прирост в отчётном году по отношению к предыдущему доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объёме валового районного продукта (в процентах):

2024 г – план  7%, факт (+)13,4%, % выполнения 191% (1311933т.руб/1156412т.руб.=113,4%)

4. Прирост за отчётный период по отношению к предыдущему налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства : 2024 г – план 8%, факт 10%, % выполнения 125%.

5. Прирост количества малых и средних предприятий, созданных молодыми людьми в возрасте до 30 лет :

2024 г- план 7,0%, факт +5,4%, % выполнения 73% (454-405ИП=+49ИП, 47 ИП:454 ИП= 0,10%х100=10%)

Эффект от реализации мероприятий программы

1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (субъектов) в 2024 г.: план- 580, факт-572 98% (454ИП+114юр.л.=568)

2.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. жителей (субъектов) в 2024 г.: план-270, факт-273,( 101%) (580/21200х10000=273)

3.Среднесписочная численность занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса (без учета совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера), чел,. в 2024 г. план-1750, факт 12 месяцев-2309 131% (5138-2829=2309)

4. Объём инвестиций в основные средства субъектов малого и среднего предпринимательства: план на 2024 год- 34800,0 (тыс.руб.), факт-289020 тыс. руб. в 8 раз больше.

5. Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства по УСНО,патент,ЕСХН в налоговых доходах консолидированного бюджета (в %): план на 2024 г-2,5%, факт-5,2%   208%.

6. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, информированных о реализации мероприятий Программы (в %) план на 2024

г.-98%, факт- 98%.

Вывод: Принимая во внимание тот факт, что финансирование Программы за 9 месяцев 2024 года осуществлялось не  в полном объеме, а  80% целевых индикаторов выполнено,- и 4 показателей из 6 достигнуты в результате проведенных мероприятий, следует признать Программу эффективной.

Предложение: Реализацию Программы продолжить, Администрации МО «Николаевский район»  следует в установленном порядке обеспечить выполнение мероприятий во 2025 году и достижение целевых индикаторов.

9.Муниципальная  программа

«Гражданское общество и государственная национальная политика в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы", утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Николаевский район»от 02 ноября 2020 года №  817

Основной целью Программы является укрепление единства российской нации на территории муниципального образования «Николаевский  район» Ульяновской области

В  2024 году программой предусмотрено финансирование в размере 228,3 тыс. рублей.

Фактически выделено 228,3 тыс. руб. (финансирование  в рамках текущего финансирования), что составляет 100 %.

В рамках  реализации  программы  за текущий период, все запланированные мероприятия были проведены:

-Торжественное мероприятие, посвященное Дню образования Ульяновской области;

-Торжественное мероприятие, посвящённое  Дню России;

-Торжественное  мероприятие, посвящённое Дню образования Николаевского района;

- Торжественное мероприятие, посвящённое  Дню Российского флага;

-Торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства;

-Проведение  круглого стола, викторины, Урока грамотности;

-благотворительный концерт в честь светлого Престольного праздника Святителя Николая Чудотворца;

-Культурно-досуговые мероприятия по вовлечению иностранных граждан в российское сообщество.

-Проведение социально значимых мероприятий, приуроченных к национальным праздникам народов, проживающих в муниципальном образования «Николаевский  район»;

-Предоставление на конкурсной основе субсидий  СО НКО, реализующим  на территории муниципального образования «Николаевский    район» проекты в сфере укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений, духовно-просветительской деятельности;

- размещение в средствах массовой информации аналитических публикаций, разъясняющих преимущества укрепления единства российской нации, обосновывающих  недопустимость распространения идей, способных вызвать межнациональную или межконфессиональную рознь;

- заседания Совета национальностей при Главе Администрации района;

-встречи Главы Администрации района с представителями духовенства;

-встреча с активом национальных сообществ.

В результате проведенных мероприятий достигнуты следующие  целевые индикаторы:

-доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан  муниципального образования «Николаевский  район» Ульяновской области

План-95,4 %,  факт – 95,4 %, % выполнения-100 %

- уровень толерантного отношения к представителям другой национальности

План-95,4 %,  факт – 95,4 %, % выполнения-100 %

-численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия на территории муниципального образования «Николаевский  район» Ульяновской области.

План- 3250,  факт-  3250, % выполнения-100 %

Вывод: Принимая во внимание тот факт, что финансирование Программы за 12 месяцев 2024 году осуществлялось на  100 %, а  целевые индикаторы выполнены, следует признать Программу эффективной.

Предложение:

- Реализацию Программы продолжить.

10.Муниципальная  программа

"Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «Николаевский района» Ульяновской области на 2023-2028 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Николаевский район» от 16 декабря 2022 года  №  1285

Основной целью Программы является создание возможностей для успешной социализации, самореализации, проявления и развития инновационного потенциала молодых людей вне зависимости от социального статуса посредством увеличения количества молодых людей, принимающих активное участие в реализации программ и проектов сфере молодежной политики на территории муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области.

В 2024 году программой предусмотрено финансирование в размере 171,0 тыс. рублей.

В бюджете муниципального образования «Николаевский район»  на 2024 год  запланированы средства на реализацию Программы – 10 тыс. руб.

В рамках запланированных мероприятий программы за отчетный период  в 2024 году  были проведены мероприятия:

Благотворительные акции: "Час Земли"; «Память Победы»; субботник «МирТрудМай»; «Доброе сердце»; «Помоги собраться в школу»; «Наполни социальный погребок»; «Чистый берег»; «Сохраним лес»; В рамках акции «Декада добрых дел» была организована помощь демобилизованному (уборка строй-материала с участка); благотворительный концерт в честь светлого Престольного праздника Святителя Николая Чудотворца; «Елка желаний».

Патриотические акции: «Блокадная ласточка»; «Блокадный хлеб»; ﻿«Весточка ﻿на ﻿фронт»; «Журавли»; «Мы вместе»; «Летят журавли»; "Окна Победы"; «Георгиевская ленточка»; «Я помню! Я горжусь!»; «Диктант Победы»; «Стих о Войне»; «Героев нашего времени»; «Бессмертный полк в госпабликах»; Автопробег "Свеча Памяти"; «Сад памяти»; В рамках проекта «Разговоры о Важном» прошла встреча на тему «Россия объединяет»; День народного единства, что позволил провести мероприятия, направленные на укрепление патриотических чувств и межконфессионального диалога; прошел круглый стол с обучающимися школы и техникума посвященное Дню Героев Отечества; в День Конституции Российской Федерации была проведена акция среди жителей Николаевского района (раздача буклетов).

Проведены акции: Всероссийской акции "Благодарю", посвященной Международному дню «Спасибо»! Ежегодная акция «Ёлка желаний» продолжает исполнять мечты детей; Движение Первых дает старт новой акции «Объятия Первых»; «Зарядка с Доброслужащим»; «Подвиг села: новые герои»; акция к 8 Марта "Весна в Движении"; «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»; «Единый день безопасности несовершеннолетних» в течении года, каждого 10 числа.

Профессиональных праздники: День комсомола, День Пожилых людей, День Страховщика, День Учителя, День Работника дорожного хозяйства и День мордовского языка и культуры. В этот период планируется проведение конкурса «Педагогический дебют-2024», форума "Храним ценности России в кругу семьи" и фестиваля "Силы традиции", посвященных образованию и семейным ценностям.  Нельзя забыть и о Дне отца, а также акциях #МЫВМЕСТЕ и «Спасибо педагогу!», призванных сплотить общество и выразить благодарность тем, кто вносит вклад в его развитие.

Прошла духовная встреча посвященная дню Казанской Иконе Божией Матери.

Конкурсы: «Семейное новогоднее чудо», встреча «Путь к успеху – уверенность и самооценка», конкурс «Новогодние окна 2025».

Целевые индикаторы:

доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодёжных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 35 лет;

План 2%,  факт 1,6%,

доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической направленности, в общем количестве молодёжи;

План 7%,  факт  5,3%,

доля молодых людей, участвующих в деятельности школьных трудовых отрядов и молодежных трудовых объединений;

План 5%,  факт  4,0%,

доля молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения;

План 5%,  факт  3,6%,

доля молодых людей, участвующих в работе органов молодёжного самоуправления, в общем количестве молодёжи (целевое значение – не менее 15 процентов в 2022 году).

План 3%,  факт  2,4%.

План  22% - достигнуто 16,9%, таким образом, анализ эффективности реализации программы составило 77%, что позволило сделать вывод о её высокой эффективности.

Информация по итогам реализации

регионального проекта «Социальная активность»

в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области

по итогам 2024 года

- Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Николаевский район»

| № п/п | Наименование показателя | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итоги на 31.12.2024 |
| 1. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального образования муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области, тыс. человек накопительным итогом | 1,0% (1036 чел.) | 1,5% (1092 чел) |
| Данный показатель выполнен на 105 %. |  |  |  |
| 2. | Доля граждан муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | 19,0 (4236 чел.) | 20,6% (4710 чел.) |
| Данный показатель выполнен на 111 %. |  |  |  |
| Благотворительные акции: "Час Земли"; «Память Победы»; субботник «МирТрудМай»; «Доброе сердце»; «Помоги собраться в школу»; «Наполни социальный погребок»; «Чистый берег»; «Сохраним лес»; В рамках акции «Декада добрых дел» была организована помощь демобилизованному (уборка строй-материала с участка); благотворительный концерт в честь светлого Престольного праздника Святителя Николая Чудотворца; «Елка желаний». Патриотические акции: «Блокадная ласточка»; «Блокадный хлеб»; ﻿«Весточка ﻿на ﻿фронт»; «Журавли»; «Мы вместе»; «Летят журавли»; "Окна Победы"; «Георгиевская ленточка»; «Я помню! Я горжусь!»; «Диктант Победы»; «Стих о Войне»; «Героев нашего времени»; «Бессмертный полк в госпабликах»; Автопробег "Свеча Памяти"; «Сад памяти»; В рамках проекта «Разговоры о Важном» прошла встреча на тему «Россия объединяет»; День народного единства, что позволил провести мероприятия, направленные на укрепление патриотических чувств и межконфессионального диалога; прошел круглый стол с обучающимися школы и техникума посвященное Дню Героев Отечества; в День Конституции Российской Федерации была проведена акция среди жителей Николаевского района (раздача буклетов). Проведены акции: Всероссийской акции "Благодарю", посвященной Международному дню «Спасибо»! Ежегодная акция «Ёлка желаний» продолжает исполнять мечты детей; Движение Первых дает старт новой акции «Объятия Первых»; «Зарядка с Доброслужащим»; «Подвиг села: новые герои»; акция к 8 Марта "Весна в Движении"; «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»; «Единый день безопасности несовершеннолетних». Профессиональных праздники: День комсомола, День Пожилых людей, День Страховщика, День Учителя, День Работника дорожного хозяйства и День мордовского языка и культуры. В этот период планируется проведение конкурса «Педагогический дебют-2024», форума "Храним ценности России в кругу семьи" и фестиваля "Силы традиции", посвященных образованию и семейным ценностям. Нельзя забыть и о Дне отца, а также акциях #МЫВМЕСТЕ и «Спасибо педагогу!», призванных сплотить общество и выразить благодарность тем, кто вносит вклад в его развитие. Прошла духовная встреча посвященная дню Казанской Иконе Божией Матери. Конкурсы: «Семейное новогоднее чудо», встреча «Путь к успеху – уверенность и самооценка», конкурс «Новогодние окна 2025». |  |  |  |
| 3. | Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодёжи в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области, % | 42,0% (1883 чел.) | 68,1% (2841 чел) |
| Данный показатель выполнен на 150%. |  |  |  |
| Ведется информационная работа по вовлечению молодёжи в творческую деятельность. Боле 2200 человек за прошедший период приняли участие в социально значимых, культурных предприятиях, в том числе дистанционно и в онлайн режиме. |  |  |  |
| 4. | Доля студентов, вовлечённых в клубное студенческое движение, от общего числа студентов в муниципальном образовании «Николаевский район», % | 60,0% (110 чел.) | 65,3% (116 чел.) |
| Показатель выполнен на 105 % |  |  |  |

Целевые индикаторы:

1.Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального образования муниципального образования «Николаевский  район» Ульяновской области, тыс. человек накопительным итогом

План: 1,0%, факт: 1,5, выполнения – 105%

2.Доля граждан муниципального образования «Николаевский  район»  Ульяновской области, вовлеченных в добровольческую деятельность, %

План – 19,0%, факт – 20,6%, выполнения – 111%

3.Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодёжи в муниципальном образовании «Николаевский  район» Ульяновской области, %

План – 42,0%, факт – 68,1%, выполнения – 150%

4. Доля студентов, вовлечённых в клубное студенческое движение, от общего числа студентов в муниципальном образовании «Николаевский район», %

План – 60,0%, факт – 65.3%, выполнения – 105%

Вывод: Принимая во внимание тот факт, что показатели целевых индикаторов выполнены, следует признать реализацию регионального проекта «Социальная активность 73» эффективной.

11. Отчет о  реализации муниципальной  программы  «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области» на 2020-2024 годы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Николаевский район» от 15 ноября 2021 года №1177, по итогам 9 месяцев 2024 года.

Основной целью Программы является создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования «Николаевский район», мотивация труда и мобилизация работников агропромышленного комплекса на достижение высоких результатов в производстве сельскохозяйственной продукции, поощрение и популяризация достижений в сфере сельского хозяйства, развитие кооперации и малых форм хозяйствования в районе.

В 2024 году программой предусмотрено финансирование в размере 290,0 тыс. рублей, из них на организацию и поощрение победителей соревнования  на районном празднике «День сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» 40,0 тыс. рублей, материальная помощь владельцам ЛПХ на увеличение дойного стада 100 тыс. рублей, грантовая поддержка вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов 70 тыс. рублей, материальная помощь владельцам ЛПХ на увеличение маточного поголовья овец и коз 30 тыс. рублей, материальная помощь сельскохозяйственным кооперативам на реализацию кормов членам кооператива 50 тыс. рублей.

В бюджете муниципального образования «Николаевский район» за 2024 год  планировались средства на реализацию Программы в сумме 290,000 тыс. рублей. Денежные средства использованы в сумме 40,0 тыс. руб. на организацию и поощрение победителей соревнования  на районном празднике «День сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» 40,0 тыс. рублей , остальные средства не использованы по назначению, так как не поступало заявок.

В рамках запланированных мероприятий программы  за  2024 году  были проведены мероприятия: - проведение сходов сельских граждан в поселениях района по вопросам поддержки малых форм хозяйствования на селе; - участие в обучающих семинарах, проводимых специалистами Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий по вопросам развития малых форм хозяйствования; - информирование граждан через СМИ и соц. сети; - проведение отделом по координации и развитию отраслей АПК консультационной деятельности в рамках подготовки грантополучателей конкурса «Агростартап».

В результате проведенных мероприятий достигнуто 2 целевых индикатора.

1. Целевой индикатор:

1. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах): за 12 месяцев  2024г. 103%

2. Индекс производства продукции животноводства в КФХ в хозяйствах всех категорий за 12 месяцев 2024г.

Производство мяса  62 %, производство молока  86 %, производство яиц 306% .

Предложение: Реализацию Программы завершить, признать не эффективной. Администрации МО «Николаевский район»  следует разработать эффективные меры поддержки малых форм собственности.

12.Муниципальная программа «Здоровый район» на 2020-2024 годы.

На территории МО «Николаевский район» разработана и утверждена программа по укреплению общественного здоровья «Здоровый район» на 2020-2024 гг. (Постановление Администрации МО «Николаевский район» от 25 июня 2019 г. № 547).

Программные мероприятия охватывают все возрастные и социальные группы населения: детей, молодежь, трудоспособное население, граждан пожилого возраста.

План общей диспансеризации -7928 чел., охват за 12 месяцев текущего года составил 100,3 % (7955 чел.).

План углубленной диспансеризации – 1043 чел., выполнено 102,2 % (1066 чел.).

В ходе проведения диспансеризации определены следующие группы здоровья:

1 гр. здоровья – 13 чел.,

2 гр.- 449 чел.,

3 группа А -596 чел.,

3 группа Б- 8 чел.

Без углубленная диспансеризация: план -6885 чел., выполнено на 100 % (6889 чел.).

В ходе проведения диспансеризации определены следующие группы здоровья:

1 гр. здоровья – 357 чел.,

2 гр.- 2641 чел.,

3 группа А -3715 чел.,

3 группа Б- 176 чел.

Проф.осмотры: план – 2856, выполнено – 73,6 % (2102 чел.)

В ходе определены следующие группы здоровья:

1 гр. здоровья – 1532 чел.,

2 гр.- 438 чел.,

3 группа А -126 чел.,

3 группа Б- 6 чел.

За 12 месяцев проведено более 250 мероприятий по пропаганде и формированию здорового образа жизни с участием учащихся образовательных организаций и молодежи, коллективов предприятий и организаций, с общим охватом 15679 человек.

В целях пропаганды здорового образа жизни ведется большая информационная работа для жителей Николаевского района. Информирование населения осуществляется путем публикаций статей в районной газете «Наш край», в социальных сетях (Вконтакте, одноклассники, телеграмм), на официальном сайте ГУЗ «Николаевская РБ», Администрации МО «Николаевский район» (раздел здравоохранение) и путем размещения объявлений в местах наибольшего скопления людей.

В целях сохранения и укрепления здоровья, улучшения охраны здоровья и охраны труда работающего населения в МО «Николаевский район» за весь период внедрено 19 паспортов «Здоровое предприятие».

На территории района реализуются 11 корпоративных программ на 11 предприятий и организаций:

1) 4 программы «Профилактика потребления табака»:

-АО «Николаевское АТП»,

-ОГБУ «Центр по обеспечению пожарной безопасности» участок № 1 с.Поспеловка,

-Ключиковская нефтебаза ООО «Хим Транс»,

- ООО «Татнефть –АЗС Центр» МАЗС № 424);

2) 3 программы «Здоровое питание на рабочем месте»:

-ОГГБУ «Новоспасский центр ветеринарии и безопасности продовольствия»,

- ПАО «Ростелеком»,

-МУ «Транссервис».

3) 3 программы «Сохранение психологического здоровья и благополучия»:

-ФПСФГКУ ПЧ № 25,

-АО «Почта России»,

-Средне Волжский ПМЭС.

4) 1 программа «Повышение физической активности»: ГУЗ «Николаевская РБ».

Работа по актуализации и внедрению паспортов и корпоративных программ будет продолжена.

13.Муниципальная  программа

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области»

Основной целью Программы является – Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования «Николаевский район» в целях повышения доходной части муниципального бюджета и обеспечения темпов роста поступления денежных средств в муниципальный бюджет района

В 2024 году программой предусмотрено финансирование из средств местного бюджета в размере 913,2 тыс. рублей.

За 4 квартал 2024 года денежные средства освоены в размере 913,2 тыс.руб.

В результате проведенных мероприятий достигнуто: процент выполнения мероприятий, запланированных в рамках программы составил 100 % от плановых показателей.

Вывод: Принимая во внимание тот факт, что финансирование Программы в 2024 году осуществлялось на 100 % целевых индикаторов выполнено, следует признать Программу эффективной.

Предложение: Реализацию Программы продолжить. Заказчику программы следует в установленном порядке обеспечить выполнение мероприятий в 2024 году и достижение целевых индикаторов.

14.Муниципальная  программа

- Информация

- о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной  программы, «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы», по итогам 9 месяцев 2024 года.

| Наименование программы | 2024 год, руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | Исполнено на 31.12.2024 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы» | 759,4 | 407830 |
| Всего |  |  |

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Николаевский район» от 30.12.2020г. №1026

Основной целью Программы является увеличение доли населения  муниципального образования «Николаевский район», систематически занимающихся физической культурой и спортом. За 2024 год доля систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 57,1%, по плану 47%. Перевыполнено на 10,1%

Формирование и реализация программы информационной пропаганды физической культуры, спорта, включающей в себя социальную рекламу, продвижение привлекательности занятия физической культурой, ведения здорового образа жизни, реализация специальных проектов средств массовой информации (освещение соревнований, праздники открытия спортивных центров и т.д.), информационную поддержку муниципальной программы в Интернете; Создано спортивное сообщество в контакте. «СПОРТИВНАЯ НИКОЛАЕВКА» Где освещается вся  спортивная жизнь Николаевского района.

Количестве человек, выполнивших норматив ГТО – 48, по плану 37.

В 2024 году программой предусмотрено финансирование в размере  759,4тыс.  рублей.

Фактически выделено 407830 рублей.

В рамках запланированной программы  в течении 12 месяцев 2024 года  были проведены мероприятия:

- Приобретение наградной атрибутики - 100000 руб.

- Приобретение спортивной формы - 113850 руб.

- Приобретение наградной атрибутики - 193980 руб.

Вывод: В течении двенадцати месяцев 2024 года были проведены мероприятия и выполнены в объёме, согласно плановому показателю.

Принимая во внимание тот факт, что финансирование Программы за 12 месяцев в 2024 году осуществлено не по всем целевым показателям, но общее выполнение составило 68%. Программу следует признать  эффективной.

Предложение:

- Реализацию Программы продолжить. Заказчику (разработчику) программы следует в установленном порядке обеспечить выполнение мероприятий в 2025 году и достижение целевых индикаторов.

15. Муниципальная программа.

«Социальные гарантии медицинским работникам ГУЗ «Николаевская РБ» на 2023-2025 годы».

Данная программа предусматривает  возмещение расходов по найму жилого помещения для медицинских работников, привлеченных в сферу здравоохранения в течение первых 3-х лет после трудоустройства. За 12 месяцев  2024 года заявлений не поступало.