- Доклад

- о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных  программ, действующих на территории муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области, по итогам 1 полугодия 2023 года.

Настоящий доклад  подготовлен на основании отчетов  заказчиков муниципальных  программ  муниципального образования «Николаевский район», информации управления финансов Администрации о плановых и фактических объёмах финансирования муниципальных программ в 2022 году,  в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области от 26.12.2013 № 01-05-1122 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Николаевский район» .

В 2023 году утвержден перечень к реализации муниципальных программ на территории МО «Николаевский район» (Постановление Администрации района от 23.12.2022г. №1331), в перечне утверждены 19 муниципальных программ и 1 Стратегия социально-экономического развития.

В муниципальных  программах (далее-МП) на реализацию мероприятий в 2023 году было запланировано 574 232, 8 тыс. рублей по всем источникам финансирования. В бюджете муниципального образования в 1 полугодии  2023 года было выделено на реализацию МП 281 235,1 тыс.руб. или 48,9% от запланированной суммы на год.

В целом наблюдается планомерная работа органов местного самоуправления муниципального образования «Николаевский район» по реализации мероприятий муниципальных программ в 2023 г.

Эффективность реализации программ оценивалась путём сопоставления  степени достижения запланированных показателей и фактического уровня расходов бюджета, направленных на достижение данных показателей (уровнем   обеспечения финансирования мероприятий программы).

Оценка эффективности реализации муниципальных  программ

1.Муниципальная  программа

«Развитие  и модернизация образования  в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Николаевский район» от 17.11.2020 № 879.

Основной целью Программы является – обеспечение устойчивого развития системы образования в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области, направленного на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, эффективного использования кадровых, финансовых, материально-технических и управленческих ресурсов.

В 2023 году программой предусмотрено финансирование в размере 366084,676 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств муниципального бюджета 101297,476 тыс. рублей. В бюджете муниципального образования «Николаевский район» на 2023 год в соответствии с программой предусмотрено средств на реализацию мероприятий в сумме 101297,476 тыс. рублей,  освоение идет планово.

В рамках запланированных мероприятий программы были проведены:

- Подготовка к внедрение федеральных государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- Содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- Реализация регионального проекта «Современная школа», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Современная школа»;

- Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья;

- Создание условий для сохранения здоровья обучающихся и воспитанников;

- Содействие развитию дошкольного образования;

- Организация и обеспечение отдыха и оздоровления;

- Развитие кадрового потенциала системы общего образования;

- Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда»;

- Реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребёнка»

В результате проведенных мероприятий за 1 полугодие 2023 года будут достигнуто 13 целевых индикаторов из 14, что составит 93 % от плановых показателей.

Предложение: Продолжить реализацию Программы в течение 2023 года. Заказчику (разработчику) программы следует в установленном порядке обеспечить выполнение мероприятий в 2023 году.

2.Муниципальная  программа

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Николаевский район» от 27 мая 2020 года №379.

Основной целью Программы является модернизация сферы культуры, адаптация к современным условиям, создание конкурентно способных культурных продуктов и услуг для населения Николаевского района, обеспечение доступных качественных услуг в учреждениях культуры муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области.

В 2023 году программой предусмотрено финансирование в размере 26 930,0  тыс. рублей.

В бюджете муниципального образования «Николаевский район» на 2023 год  планировались средства на реализацию Программы в сумме 26930,0   тыс.рублей.

Фактически выделено 39 474 800 рублей.

В рамках запланированной программы  в течении первого полугодия 2023 года  были проведены мероприятия:

- Услуги физической охраны (ЧОП) МУК «МКДЦ» - 772 824,48 руб.

- Услуги ОВО тревожная кнопка МУК «МКДЦ»-30405,84 руб.

- Приобретение бумаги-17 000 руб.;

- Приобретение кубков для фестиваля- 1 560,00 руб.

- услуги противопожарного мониторинга и техническое обслуживание зданий МКДЦ и структурных подразделений-227 997,15 рублей;

- услуги связи- 161980 рублей;

- монтаж видеонаблюдения-26 490,00 руб.;

- приобретение газового котла в музей-43 450,00 руб.;

- приобретение кинооборудования в Рызлейский СДК-80 000,00 руб.;

- приобретение звукового оборудования в Ахметлейский СДК-35 500,00;

- приобретение светового оборудования в КДЦ «Созвездие» Б.Чирклей-22 600,00 рублей;

- приобретение водонагревателя-7 990,00 руб;

- содержание МУК «МКДЦ»-1 636 800 руб.

- Приобретение канцелярских товаров и бумаги;

- содержание МУК «Межпоселенческая библиотека».

1. Целевой индикатор 1.3.8: план 72,0 тыс.руб., факт 773 тыс. руб. выполнен на 1073,6%.

2. Целевой индикатор 1.3.10.: план 260,0 тыс. руб., факт 129,930 тыс. руб. выполнен на 49,9 %.

3.  Целевой индикатор 3.1.: план 17807,0 тыс.руб., факт 6940,5 тыс. руб. выполнен на 38,9%.

4. Целевой индикатор 3.2.: план 7200,0 тыс.руб., факт 3738,0 выполнен на 51,9%.

Вывод: В течении первого полугодия 2023 года по 4 целевым индикаторам были проведены мероприятия и выполнены в объёме, согласно плановому показателю первого полугодия.

Принимая во внимание тот факт, что финансирование Программы в 2023 году осуществлено не по всем целевым показателям, но общее выполнение составило 43%. Программу следует признать  эффективной.

Предложение:

- Реализацию Программы продолжить. Заказчику (разработчику) программы следует в установленном порядке обеспечить выполнение мероприятий в 2024 году и достижение целевых индикаторов.

3.Муниципальная  программа

Муниципальная программа «Забота» муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на 2019-2023 годы утверждена Постановлением Администрации МО «Николаевский район» №508 от 21.09.2018г. и предусматривает комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества жизни следующих категорий граждан:

- малоимущих семей с детьми, пожилых граждан и иных, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- поддержку ветеранов;

- инвалидов;

- на поддержку семьи, материнства и детства.

Основной целью Программы является повышение качества жизни населения муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области за счёт интеграции мероприятий органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области, институтов гражданского общества, юридических и физических лиц, направленных на поддержку социально не защищённых граждан и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2023 году программой предусмотрено финансирование в размере 1596,0 тыс. рублей, в том числе 744,00 – муниципальный бюджет; 852,0 – внебюджетные средства. Программа является комплексной, в связи, с чем ряд мероприятий, предусмотренных в программе «Забота» были профинансированы в рамках других муниципальных программ, а также за счёт внебюджетных средств.

В бюджете муниципального образования «Николаевский район» на 2023 год  запланированы на реализацию Программы «Забота» в сумме 320,0 тыс. рублей.

Фактически выделено за 1 полугодие 2023 года – 135,50 тыс. рублей.

В рамках запланированных мероприятий программы  в 2023 году  были проведены: адресная поддержка нуждающихся граждан (оказание адресной социальной помощи на газификацию жилья, приобретение дорогостоящих лекарств и лечение, помощь в связи произошедшем пожаром и стихийным бедствием и другие).

Вывод: Принимая во внимание тот факт, что финансирование Программы за 1 полугодие 2023 года составило 42,30% от запланированных средств, следует признать Программу эффективной.

Предложение: Реализацию Программы продолжить. Заказчику программы следует в установленном порядке обеспечить выполнение мероприятий в 2023 году и достижение целевых индикаторов.

4.Муниципальная  программа

«Обеспечение жильём молодых семей муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на 2019-2023 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Николаевский район» от 16 декабря 2022 года № 1301

Основной целью Программы является – оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В 2023 году программой предусмотрено финансирование в размере 200,0 тыс. рублей.

За полугодие 2023 года освоено 80 530,72 рублей

В результате проведенных мероприятий достигнуто: процент выполнения мероприятий, запланированных в рамках программы составил 40,3 % от плановых показателей.

Вывод: Целевой индикатор будет выполнен на 100%,в конце 2023 года,когда второй семьей будут освоены средства.

Предложение: Реализацию Программы продолжить. Заказчику программы следует в установленном порядке обеспечить выполнение мероприятий в 2023 году и достижение целевых индикаторов).

5.Муниципальная  программа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Николаевский район» от 28 октября 2019 года № 929

Основной целью Программы является улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальной услуги.

В 2023 году программой предусмотрено финансирование в размере 2 478 821,23 рублей.

За полугодие 2023 года по программе фактически освоено 878 821,23 рублей.

В результате проведенных мероприятий достигнут целевой индикатор, что составляет 35 % от плановых показателей.

Вывод: Целевой индикатор будет выполнен в 100% объеме к концу года.

Предложение: Реализацию Программы продолжить. Заказчику программы следует в установленном порядке обеспечить выполнение мероприятий в 2023 году и достижение целевых индикаторов.

6.Муниципальная  программа

««Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Николаевский район» от 04 декабря 2019 года № 1034

Основной целью Программы является: улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Николаевского района Ульяновской области.

В 2023 году программой предусмотрено финансирование в размере 100,0 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2023 года фактически освоено 0 рублей.

В результате проведенных мероприятий за 1полугодие 2023 года не достигнут  целевой индикатор, так как Министерством сельского хозяйства не была выделена федеральная субсидия.

7.Муниципальная  программа

«Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Николаевский район» ульяновской области в 2023-2027 годах»

Подпрограмма муниципальной программы: «Обеспечение населения муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта в 2023-2027 годах»

Цели подпрограммы:

- обеспечение  населения услугами пассажирского автотранспорта на внутримуниципальных маршрутах;

- оптимизация маршрутной сети с учетом транспортных потребностей населения;

- совершенствование транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения.

Общий предполагаемый объём финансирования подпрограммы составляет –    в 2023 г. – 3200,0 тыс. руб. Фактически выделено из местного бюджета за 1 полугодие 2023 года 73,8 тыс. рублей (2,3% от запланированного объема) и 1402,6 тыс. руб. из областного бюджета, всего 1476,4 тыс. рублей. Был проведен аукцион на определение подрядчика по обеспечению населения района услугами пассажирского автотранспорта. Выиграл аукцион АО «Николаевское АТП», которое в течении 2023 года обслуживает 11 муниципальных маршрутов.

Целевые показатели подпрограммы:

| Наименование показателя | 2023 год, план | 1 полугодие 2023 года, факт |
| --- | --- | --- |
| Планируемое количество перевозимых пассажиров (тыс.чел.) | 52,6 | 8,9 |
| Сохранение количества маршрутов (ед.) | 11 | 11 |
| Планируемое количество выполняемых рейсов (ед.) | 7068 | 1774 |

Вывод: Принимая во внимание тот факт, что финансирование Программы в 2022 году осуществлялось на 214%, а   целевые индикаторы не выполнены, следует признать Программу  социально -  эффективной.В 2022 году, пассажиропоток снизился по сравнению с 2021 годом, в связи с увеличением личного автотанспорта у населения. Уровень  экономической эффективности: не удовлетворительный.

Предложение: Реализацию подПрограммы продолжить, Администрации МО «Николаевский район»  следует в установленном порядке обеспечить выполнение мероприятий в  2023 году и достижение целевых индикаторов, так как реализация данной подпрограммы несет:

социальные последствия: - обеспечение равной доступности пассажирских услуг всем слоям населения, включая льготников всех категорий на территории района, защищая малообеспеченные слои населения.

Подпрограмма «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Николаевский район»

Ульяновской области в 2020 - 2024 годах

Основной целью подПрограммы является развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижения транспортных издержек в экономике. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на уровне допустимом нормативами для обеспечения их сохранности.

В   2023    году   программой предусмотрено финансирование в размере 60,1 млн рублей из них:

- 48,0 млн рублей средства областного бюджета Ульяновской области

- 12,1 млн рублей средства местного бюджета муниципального образования.

из них;

-Щебеночное покрытие  -24 242,0 тыс. рублей

-Асфальтобетонное покрытие – 35 850,7 тыс. рублей

На указанные средства запланирован ремонт на 32 объектах на площади 47785 кв. м протяженностью более 9 км, в том числе.

Фактически выделено в  первом полугодии 2023 году 4233433,67 тыс. рублей. ( в т.ч. субсидии 32031979,91 тыс.руб.)

В рамках запланированных мероприятий подпрограммы,  в 2022 году  были проведены мероприятия:

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям: план 82%, факт -79,94%,  выполнения 97,49%

Вывод: Принимая во внимание тот факт, что увеличилась доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, следует признать Программу эффективной. Уровень эффективности: удовлетворительный.

Предложение: Реализацию подПрограммы продолжить, Администрации МО «Николаевский район»  следует в установленном порядке обеспечить выполнение мероприятий в  2023 году и достижение целевых индикаторов.

8.Муниципальная  программа

«Развитие  малого и среднего предпринимательства  на территории   муниципального  образования «Николаевский район»  Ульяновской области на 2023-2025 годы», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Николаевский район» от 07 сентября 2022 года №912

Основной целью Программы является увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства (далее-МСП) товаров, работ и услуг, обеспечение занятости населения и развитие самозанятости путем создания дополнительных рабочих мест в сфере МСП, оказание поддержки субъектам МСП.

В 2023 году программой предусмотрено финансирование в размере 400,0тыс. рублей, из них на поддержку деятельности центра развития предпринимательства района – 396,0 тыс. рублей.

В бюджете муниципального образования «Николаевский район» на 2023 год  планировались средства на реализацию Программы в сумме 250,0 тыс.рублей.

Фактически в 1 полугодии 2023 года на программу выделены денежные средства в сумме 82285,16 тыс. рублей .

В рамках запланированных мероприятий программы  в 1 полугодии 2023 года  были проведены мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки субъектов СМП, информационному и консультационному обеспечению, обеспечению деятельности Центра развития предпринимательства района.

В результате проведенных мероприятий достигнуто 2 из 5  целевых индикатора, что составляет  40% от плановых показателей.

1. Целевой индикатор:

1. Количество адресных услуг поддержки субъектов МСП:

-  план 1 полугодие 2023 г.-114, факт 62,  (%) выполнения 54%  .

2. Прирост количества рабочих мест на предприятиях-субъектах малого и среднего предпринимательств по отношению к предыдущему году:

-  план 2,0%, факт 1,7%,% выполнения - 85% от годового плана      (414/407=101,7)

3. Прирост в отчётном году по отношению к предыдущему доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объёме валового районного продукта (в процентах):

2023 г – план  6%, факт (+)9,5%, % выполнения158% (875730т.руб/792530т.руб.=109,5%)

4. Прирост за отчётный год по отношению к предыдущему налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства : 2023 г – план 7%, факт 6,6%, % выполнения 84,6%.

5. Прирост количества малых и средних предприятий, созданных молодыми людьми в возрасте до 30 лет :

2023 г- план 5,0%, факт +2,73%, % выполнения 54% (414-403ИП=+11ИП, 1 ИП:403 ИП= 0,0273%х100=2,73)

Эффект от реализации мероприятий программы

1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (субъектов)в 2023 г.: план- 550, факт-533, ( 97%) (414ИП+119юр.л.=533)

2.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. жителей (субъектов) в 2023 г.:план-255, факт-249,( 98%) (533/21458х10000=249)

3.Среднесписочная численность занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса (без учета совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера), чел,. в 2023 г. план-1700, факт 1полугодие-2437 -137% (5340-2903=2437)

4. Объём инвестиций в основные средства субъектов малого и среднего предпринимательства: план на 2023 год- 33500,0 (тыс.руб.), факт-841898 тыс. руб. в 25 раз больше.

5. Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства по УСНО,патент,ЕСХН в налоговых доходах консолидированного бюджета (в %): план на 2023 г-2,3%, факт-2,6%   113%.

6. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, информированных о реализации мероприятий Программы (в %) план на 2023 г.-95%, факт- 95%.

Вывод: Принимая во внимание тот факт, что финансирование Программы в  1 полугодии 2023 году осуществлялось не  в полном объеме, а  40% целевых индикаторов выполнено,- и 4 показателей из 6 достигнуты в результате проведенных мероприятий, следует признать Программу эффективной.

Предложение: Реализацию Программы продолжить, Администрации МО «Николаевский район»  следует в установленном порядке обеспечить выполнение мероприятий во 3 квартале  2023 года и достижение целевых индикаторов

9.Муниципальная  программа

«Гражданское общество и государственная национальная политика в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы", утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Николаевский район»от 02 ноября 2020 года №  817

Основной целью Программы является укрепление единства российской нации на территории муниципального образования «Николаевский  район» Ульяновской области

В  2023 году программой предусмотрено финансирование в размере 228,3 тыс. рублей.

Фактически выделено 120,3 тыс. руб. (финансирование  в рамках текущего финансирования), что составляет 52,7 %.

В рамках  реализации  программы  за текущий период, все запланированные мероприятия были проведены:

-Торжественное мероприятие, посвящённое  Дню России;

-Торжественное  мероприятие, посвящённое Дню образования Николаевского района;

-Культурно-досуговые мероприятия по вовлечению иностранных граждан в российское сообщество .

-Социально значимых мероприятий, приуроченных к национальным праздникам народов, проживающих в муниципальном образования «Николаевский  район» Ульяновской области;

-Предоставление на конкурсной основе субсидий  СО НКО, реализующим  на территории муниципального образования «Николаевский    район» Ульяновской области проекты в сфере укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений, духовно-просветительской деятельности.

- размещение в средствах массовой информации аналитических публикаций, разъясняющих преимущества укрепления единства российской нации, обосновывающих  недопустимость распространения идей, способных вызвать межнациональную или межконфессиональную рознь

- заседания Совета национальностей при Главе Администрации района;

-встречи Главы Администрации района с представителями духовенства;

-встреча с активом национальных сообществ .

В результате проведенных мероприятий достигнуто 83,3% целевых индикаторов, что составляет 104% от плановых показателей.

1.Целевые индикаторы:

-доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан  муниципального образования «Николаевский  район» Ульяновской области

План-80%,  факт - 80%, % выполнения-100%

2.- уровень толерантного отношения к представителям другой национальности

План-80%,  факт - 85%, % выполнения-106%

3.-численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия на территории муниципального образования «Николаевский  район» Ульяновской области.

План- 80%,  факт-  85% выполнения-106%

Вывод: Принимая во внимание тот факт, что финансирование Программы в I полугодии 2023 году осуществлялось на  52,7%, а  целевые индикаторы выполнены, следует признать Программу эффективной.

Предложение:

- Реализацию Программы продолжить.

10.Муниципальная  программа

"Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «Николаевский района» Ульяновской области на 2023-2028 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Николаевский район» от 16 декабря 2022 года  №  1285

Основной целью Программы является создание возможностей для успешной социализации, самореализации, проявления и развития инновационного потенциала молодых людей вне зависимости от социального статуса посредством увеличения количества молодых людей, принимающих активное участие в реализации программ и проектов сфере молодежной политики на территории муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области.

В 2023 году программой предусмотрено финансирование в размере 171,0 тыс. рублей.

В бюджете муниципального образования «Николаевский район»  на 2023 год  запланированы средства на реализацию Программы – 10 тыс. руб.

В рамках запланированных мероприятий программы за отчетный период  в 2023 году  были проведены мероприятия:

- Проведены благотворительные акции: раздача информационных листовок, буклетов, рейд общественного контроля, «чистота детям».

- Патриотические акции: Георгиевская ленточка,  Патриотическая акция «Сад памяти», «Флаг в День Победы», «Окна Победы», «Палисадник Победы», «Бессмертный полк», «Горсть земли», «Георгиевская ленточка», Молодежный Автопробег.

- Систематически проводятся молодёжные информационные акции.

- Проведены акции: Поздравляйка#73, Доброе дело.

- Молодёжная волонтёрская акция «Спасибо врачам», Молодёжная волонтерская акция «Плати налоги вовремя», Молодёжная волонтерская акция «Мы против СПИД». Молодёжная волонтерская акция «Мы говорим курению – НЕТ», Молодёжные информационные акции. Областная патриотическая акция «Память».

«Наполни социальный погребок», Молодёжная волонтерская акция «Папа не спеши»,

- информационная акция по информированию несовершеннолетних об общероссийском детском телефоне доверия.

- в центральном парке проведена военно-тактическая игра «Лазертаг», посвящённая Дню молодёжи.

- Флэш-моб ко Дню Государственного Флага

Целевые индикаторы:

доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодёжных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 35 лет;

План 2%,  факт 1%,

доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической направленности, в общем количестве молодёжи;

План 7%,  факт  3,9%,

доля молодых людей, участвующих в деятельности школьных трудовых отрядов и молодежных трудовых объединений;

План 5%,  факт  3,1%,

доля молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения;

План 5%,  факт  1,9%,

доля молодых людей, участвующих в работе органов молодёжного самоуправления, в общем количестве молодёжи (целевое значение – не менее 15 процентов в 2022 году).

План 3%,  факт  1,2%.

План  22% - достигнуто 11,1%, таким образом, анализ эффективности реализации программы составило 110%, что позволило сделать вывод о её высокой эффективности.

Информация по итогам реализации

регионального проекта «Социальная активность»

в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области

по итогам 6 месяцев 2023 года

- Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Николаевский район»

| № п/п | Наименование показателя | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итоги на 30.06.2023 |
| 1. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального образования муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области, тыс. человек накопительным итогом | 1,0 (1050 чел.) | 0,6 (600 чел.) |
| Данный показатель выполнен на 60%. |  |  |  |
| 2. | Доля граждан муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | 18,0 (4113 чел.) | 12,5% (3321 чел.) |
| Данный показатель выполнен на 69%. |  |  |  |
| - Проведены благотворительные акции: раздача информационных листовок, буклетов, рейд общественного контроля, «чистота детям». Патриотические акции: Георгиевская ленточка, Патриотическая акция «Сад памяти», «Флаг в День Победы», «Окна Победы», «Палисадник Победы», «Бессмертный полк», «Горсть земли», «Георгиевская ленточка», Молодежный Автопробег. Систематически проводятся молодёжные информационные акции. Проведены акции: Поздравляйка#73, Доброе дело. Молодёжная волонтёрская акция «Спасибо врачам», Молодёжная волонтерская акция «Плати налоги вовремя», Молодёжная волонтерская акция «Мы против СПИД». Молодёжная волонтерская акция «Мы говорим курению – НЕТ», Молодёжные информационные акции. Областная патриотическая акция «Память». «Наполни социальный погребок», Молодёжная волонтерская акция «Папа не спеши», - информационная акция по информированию несовершеннолетних об общероссийском детском телефоне доверия. - в центральном парке проведена военно-тактическая игра «Лазертаг», посвящённая Дню молодёжи. - Флэш-моб ко Дню Государственного Флага |  |  |  |
| 3. | Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодёжи в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области, % | 39,0 (1876 чел.) | 22% (1144 чел) |
| Данный показатель выполнен на 56%. |  |  |  |
| Ведется информационная работа по вовлечению молодёжи в творческую деятельность. Боле 2000 человек за прошедший период приняли участие в социально значимых, культурных предприятиях, в том числе дистанционно и в онлайн режиме. |  |  |  |
| 4. | Доля студентов, вовлечённых в клубное студенческое движение, от общего числа студентов в муниципальном образовании «Николаевский район», % | 50,0 (97 чел.) | 36% (58 чел.) |
| Показатель выполнен на 72 % |  |  |  |

Целевые индикаторы:

1.Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального образования муниципального образования «Николаевский  район» Ульяновской области, тыс. человек накопительным итогом

План: 1%, факт: 0,6%, выполнения – 60%

2.Доля граждан муниципального образования «Николаевский  район»  Ульяновской области, вовлеченных в добровольческую деятельность, %

План – 18%, факт – 12,5%, выполнения – 69%

3.Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодёжи в муниципальном образовании «Николаевский  район» Ульяновской области, %

План – 39%, факт – 22%, выполнения – 56%

4. Доля студентов, вовлечённых в клубное студенческое движение, от общего числа студентов в муниципальном образовании «Николаевский район», %

План – 50%, факт – 36%, выполнения – 72%

Вывод: Принимая во внимание тот факт, что показатели целевых индикаторов выполнены, следует признать реализацию регионального проекта «Социальная активность 73» эффективной.

12. Отчет о  реализации муниципальной  программы  «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области» на 2020-2024 годы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Николаевский район» от 15 ноября 2021 года №1177, по итогам полугодие 2023 года.

Основной целью Программы является создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования «Николаевский район», мотивация труда и мобилизация работников агропромышленного комплекса на достижение высоких результатов в производстве сельскохозяйственной продукции, поощрение и популяризация достижений в сфере сельского хозяйства, развитие кооперации и малых форм хозяйствования в районе.

В полугодие 2023 году программой предусмотрено финансирование в размере 270,0 тыс. рублей, из них на организацию и поощрение победителей соревнования  на районном празднике «День сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» 20,0 тыс. рублей, материальная помощь владельцам ЛПХ на увеличение дойного стада 100 тыс. рублей, грантовая поддержка вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов 70 тыс. рублей, материальная помощь владельцам ЛПХ на увеличение маточного поголовья овец и коз 30 тыс. рублей, материальная помощь сельскохозяйственным кооперативам на реализацию кормов членам кооператива 50 тыс. рублей.

В бюджете муниципального образования «Николаевский район» на 1 полугодие 2023 год  планировались средства на реализацию Программы в сумме 270,000 тыс. рублей. Денежные средства полностью  не использованы по назначению, так как расходование предусмотрено в течении 2023г., достижения всех целевых индикаторов муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2023 год» будут достигнуты по итогам 2023 года.

В рамках запланированных мероприятий программы  в 1 полугодие 2023 году  были проведены мероприятия: - проведение сходов сельских граждан в поселениях района по вопросам поддержки малых форм хозяйствования на селе; - участие в обучающих семинарах, проводимых специалистами Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий по вопросам развития малых форм хозяйствования; - информирование граждан через СМИ и соц. сети; - проведение отделом по координации и развитию отраслей АПК консультационной деятельности в рамках подготовки грантополучателей конкурса «Агростартап».

В результате проведенных мероприятий достигнуто 2 целевых индикатора.

1. Целевой индикатор:

1. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах): на 1 полугодие 2023г. 54%

2. Индекс производства продукции животноводства в КФХ в хозяйствах всех категорий на 1 полугодие 2023г.

Производство мяса 38%, производство молока 24%, производство яиц 15%.

Предложение: Реализацию Программы продолжить, Администрации МО «Николаевский район»  следует в установленном порядке обеспечить выполнение мероприятий в  2023 году и достижение целевых инд

13.Муниципальная программа «Здоровый район» на 2020-2024 годы.

На территории МО «Николаевский район» разработана и утверждена программа по укреплению общественного здоровья «Здоровый район» на 2020-2024 гг. (Постановление Администрации МО «Николаевский район» от 25 июня 2019 г. № 547), которая включает в себя следующие направления:

- мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной активности и занятий физической культурой и спортом;

-мероприятия, направленные на преодоление зависимостей (вредных привычек);

- мероприятия, направленные на регулярность медицинского контроля;

-мероприятия, направленные на формирование ценностей здорового образа жизни.

Программные мероприятия охватывают все возрастные и социальные группы населения: детей, молодежь, трудоспособное население, граждан пожилого возраста.

В марте 2022 года было подписано соглашение о реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек на территории МО «Николаевский район» Ульяновской области.

По   статистике отдела ЗАГС за последние годы соотношение количества   рожденных детей и количество   умерших составляет 1:3. Так за 6 месяцев 2022 года родилось 60 детей, умерло 194 человека., т.е. на каждого рожденного ребенка 3 умерших жителя.  Таким образом, ежегодно мы теряем наше население.

За 12 месяцев текущего года профосмотр и диспансеризацию прошли   5463 человека, что 96,3 % от плана на 2022 год. В ходе обследований выявлено 2534 человека с заболеваниями:

из них: органов кровообращения -1736, сахарный диабет-362, органов дыхания-434, органов пищеварения-89, новообразования — 10, туберкулез — 3, прочие 222.

По итогам прохождения первого этапа периодических медицинских осмотров жителями, более 9,6 % (173 человека) граждан, направлены на   второй этап для углубленного обследования и лечения выявленных заболеваний.

В целях своевременного выявления возможных осложнений после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией проводится   углубленная диспансеризация, которую уже прошли 651 человек. Особенно это важно для тех, кто переболел в тяжёлой форме.

В целях пропаганды здорового образа жизни ведется большая информационная работа для жителей Николаевского района.

На территории района во всех образовательных организациях, на предприятиях и центральных магистралях района размещены баннеры и плакаты, пропагандирующие здоровый образ жизни.

В целях повышения информированности населения о факторах риска хронических неинфекционных заболеваний, а также о принципах и преимуществах здорового образа жизни, сохранении и укреплении здоровья ведутся встречи медицинскими работниками ГУЗ «Николаевская РБ» с членами центра активного долголетия, учащимися образовательных организаций, сотрудниками предприятий и организаций всех форм собственности. За 12 месяцев 2022 г.  были организованы встречи с врачами: терапевт, эндокринолог, стоматолог, хирург на темы «Сахарный диабет-основные признаки. Профилактика сахарного диабета. Питание и физические нагрузки при сахарном диабете», «Туберкулез излечим. Меры профилактики», «Чем опасно курение. Рекомендации для бросающих курить», «Курение- основная причина рака легких», «Алкоголь-твой враг», «Особенности питания в пожилом возрасте».

Информирование населения осуществляется путем публикаций статей в районной газете «Наш край» (за 6 месяцев 5 статей: 3 статьи ГУЗ «Николаевская РБ», 2 статьи отдел охраны здоровья), в социальных сетях (Вконтакте, одноклассники, телеграм), на официальном сайте ГУЗ «Николаевская РБ», Администрации МО «Николаевский район» (раздел здравоохранение) и путем размещения объявлений в местах наибольшего скопления людей.

Большая   работа по информированию населения о здоровом образе жизни и   здоровом питании проводилась в МУК «Межпоселенческая библиотека», в сельских библиотеках, в сельских домах культуры, где были организованы книжные выставки на темы: здоровое питание, укрепление общественного здоровья.

Одной из первоочередных задач, необходимых решить на территории района, является   создание для населения   благоприятных условий занятий спортом, физической активности, отдыха. Для решения данных   задач на территории   района   проведена   большая работа. В целях создания условий для занятий спортом, физкультурой, ведения активного здорового образа жизни   в районе открыт и функционирует ФОК «Звездный», устанавливаются детские спортивные, игровые площадки, ремонтируются спортивные залы в образовательных организациях.

В соответствии с   календарным планом   спортивно-массовых мероприятий за 12 месяцев текущего года проведено более 60 спортивных мероприятия с участием учащихся образовательных организаций и молодежи, коллективов предприятий и организаций, с общим охватов 8358 человек. Следует отметить, что МФК «Спартак» р.п.Николаевка стала победителем чемпионата Ульяновской области по мини-футболу (дивизион Юг-Запад).  МОУ Славкинская сш стала победителем регионального этапа «Президентские состязания», что получило право предствавлять Ульяновскую область на Всероссийском финале в г.Туапсе «Орленок» в сентябре 2022 г.

По состоянию на 01.01.2022 года   количество жителей   занимающихся регулярно физкультурой и спортом, ведущих активный образ жизни составляет 11245 человек, что составляет 50,2 % от общего количества населения района.

Активную    работу   по пропаганде активного образа жизни, увеличения продолжительности жизни, среди   старшего поколения проводят Центры Активного Долголетия (ЦАД).   На территории    района    создано 14 ЦАД, в деятельность которых вовлечено более 950 жителей.

Члены Центров   Активного Долголетия «Вдохновение» очень активно участвуют и в проектной деятельности, и в спортивных соревнованиях, и культурно-массовой работе.

Так же большая работа проводится на территории района по профилактике безопасности на дорогах, сохранение жизни и здоровья детей и подростков.

Члены добровольной народной дружины совместно с сотрудниками ГИБДД проводят различные акции, занятия по безопасности дорожного движения, раздают памятки и буклеты. Сотрудники ГИБДД также с учащимися образовательных организаций, воспитанниками детского сада «Солнышко» проводят беседы о детских удерживающих устройствах для автотранспорта и необходимости их использования, пешеходных и велосипедных дорожках, о правилах поведения на дороге, в общественном и школьном транспорте, а также важности использования светоотражающих элементов.

Представителями общественных организаций, родительского комитета   совместно с представителями ОМСУ систематически   проводят мониторинги цен на лекарственные препараты в аптеках, расположенных на территории района, мониторинги   организации и качества питания в образовательных организациях района.

1 раз в квартал в рамках совместного   заседания Совета по охране здоровья граждан и Совета по демографии муниципального образования «Николаевский район» рассматривались вопросы демографии, анализ заболеваемости, смертности. Особое внимание уделялось анализу смертности жителей в трудоспособном возрасте. Хочется отметить, что смертность в трудоспособном возрасте с каждым годом уменьшается.  Решения, принятые по итогам заседаний, были направлены на формирование системы мотивации к здоровому образу жизни, укрепление общественного здоровья, исполнение целевых показателей национального проекта «Демография».

За 12 месяцев текущего года в рамках всемирных дней были проведены следующие мероприятия:

-4 февраля в рамках Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями состоялась встреча врача-онколога с членами центра активного долголетия.

-4 марта в рамках Всемирного дня борьбы с ожирением, врач-педиатр провела беседу с учащимися 4-9 кл. МОУ Николаевская сш на тему «Избыточность массы тела. Ожирение».

-24 марта в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом в образовательных организациях проведены «уроки здоровья», на которых были раскрыты главные вопросы касающиеся профилактики туберкулеза. Ребята рассказали о мерах личной гигиены и ведении здорового образа жизни, способствующего укреплению иммунной системы и противостоянию инфекционного заболевания.

Отдельное внимание, было уделено важности своевременного прохождения профилактических исследований, прежде всего — флюорографии, с целью выявления заболевания на ранних стадиях и его лечения. С целью привлечения внимания общественности к проблеме борьбы с туберкулезом, в медицинских и образовательных организациях, а также на самых оживленных улицах района, волонтерами школы совместно с отделом охраны здоровья были распространены и расклеены информационные плакаты и буклеты по соблюдению мер профилактики. (60 экз.)

-  7 апреля –  Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни», приуроченная ко Всемирному дню здоровья. В данном мероприятие приняли участие более 450 человек разного возраста.

-13 мая, в связи с проведением Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией, целью которого является повышение информированности населения о факторах риска возникновения артериальной гипертонии, профилактике данного заболевания и его осложнений, в администрации МО «Николаевский район», отделе образования и воспитания, МФЦ, ПФ, медицинскими сестрами ГУЗ «Николаевская РБ» была проведена акция «Узнай цифры своего артериального давления».

Каждому из участников акции, а также тем людям, которые не были готовы измерить свое артериальное давление, были предложены памятки о правилах самостоятельного измерения артериального давления-27 экземпляров.

-13 мая, в преддверии Всемирного дня памяти умерших от СПИДа, волонтерами-студентами технологического техникума совместно с отделом по делам молодежи, отделом охраны здоровья, подготовили стикеры и информационные брошюры об этом заболевании, которые затем распространяли среди жителей Николаевского района. (38 экз.).

-21 мая в Всемирный день скандинавской ходьбы в р.п.Николаевка прошла акция "Zа спорт и дружбу!". Активисты Центра активно долголетия "Вдохновение" (р.п.Николаевка) приняли самое активное участие. Старт акции был дан возле ФОКа "Звездный", маршрут пути составлял 1,5 км. Все активисты дружно прошли заданный маршрут и встретились на финише. Участникам были вручены Благодарственные письма от Ульяновского регионального отделения партии "Единая Россия" и памятные подарки.

-31 мая к Всемирному дню без табака была организована и проведена акция «Курить-здоровью вредить» с девизом «Сломай сигарету-сохрани жизнь!» (50 экз.).

-17 июня, в преддверии Дня медицинского работника прошло чествование работников ГУЗ «Николаевская РБ» с участием Главы Администрации района и Депутата Законодательного собрания.

-19 июня в рамках Всемирного день детского футбола среди детей и подростков на центральном стадионе состоялось первенство ДЮСШ среди мальчиков 2012 г.р. и моложе.

-23 июня, волонтёры молодёжного центра "Ника" расклеивали листовки в общественных местах и торговых точках, в которых указаны меры профилактики и защиты от инфекции.

В целях сохранения и укрепления здоровья, улучшения охраны здоровья и охраны труда работающего населения в МО «Николаевский район» за весь период внедрено 15 паспортов «Здоровое предприятие», за 6 месяцев текущего года актуализированы 4 паспорта «Здоровое предприятие», на которых зарегистрированы вредные производственные факторы.

В настоящее время отделом охраны здоровья граждан совместно с ГУЗ «Николаевская РБ» продолжается работа по актуализации и внедрению

14.Муниципальная  программа

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области»

Основной целью Программы является – Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования «Николаевский район» в целях повышения доходной части муниципального бюджета и обеспечения темпов роста поступления денежных средств в муниципальный бюджет района

В 2023 году программой предусмотрено финансирование из средств местного бюджета в размере 500 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2023 года денежные средства освоены в размере 424,0 тыс.руб.

В результате проведенных мероприятий достигнуто: процент выполнения мероприятий, запланированных в рамках программы составил 100 % от плановых показателей.

Вывод: Принимая во внимание тот факт, что финансирование Программы в 2023 году осуществлялось на 100 % целевых индикаторов выполнено, следует признать Программу эффективной.

Предложение: Реализацию Программы продолжить. Заказчику программы следует в установленном порядке обеспечить выполнение мероприятий в 2023 году и достижение целевых индикаторов.