- Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной  программы, «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы», по итогам 2023 года.

| Наименование программы | 2023 год, руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | Исполнено на 31.12.2023 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы»,тыс. руб. | 717,1 | 258,11258 |
| Всего |  |  |

МП«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Николаевский район» от 30.12.2020г. №1026

Основной целью Программы является увеличение доли населения  муниципального образования «Николаевский район», систематически занимающихся физической культурой и спортом. За 2023 год доля систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 52,6%, по плану 45%. Перевыполнено на 7,6%

Формирование и реализация программы информационной пропаганды физической культуры, спорта, включающей в себя социальную рекламу, продвижение привлекательности занятия физической культурой, ведения здорового образа жизни, реализация специальных проектов средств массовой информации (освещение соревнований, праздники открытия спортивных центров и т.д.), информационную поддержку муниципальной программы в Интернете; Создано спортивное сообщество в контакте. «СПОРТИВНАЯ НИКОЛАЕВКА»,где освещается вся  спортивная жизнь Николаевского района.

Количество человек, выполнивших норматив ГТО – 38, по плану 33.

Установлена Спортивная площадка по ГТО, по национальному проекту демография «СПОРТ НОРМА ЖИЗНИ» на сумму 2 228,8 тыс. руб.

В 2023 году программой предусмотрено финансирование в размере  717,1 тыс.  рублей.

В бюджете муниципального образования «Николаевский район» на 2023 год  планировались средства на реализацию Программы в сумме 258112 рублей 58 копеек.

Фактически выделено 258112 рублей 58 копеек.

В рамках запланированной программы  в течении полугодия 2023 года  были проведены мероприятия:

- Приобретение наградной атрибутики - 100000 руб.

- заявочный взнос на участие команды Спартак в чемпионате Ульяновской области по футболу 69000 руб.

- заявочный взнос на участие команды Спартак в чемпионате Ульяновской области по мини-футболу -28 000 руб.;

- Приобретение спортивного инвентаря (мини-футбольных мячей)- 47000 руб.

Вывод: В течении 2023 года по 4 целевым индикаторам были проведены мероприятия и выполнены. Достигнута главная цель- увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 52,6%, на 7,6% больше чем за АППГ.